**市直单位绩效考核1-6月完成情况表**

填表单位：杭州市气象局 填表日期：2018年7月25日

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 目标名称 | 考核指标 | 1-6月完成情况 |
| 绩效指标 | 气象灾害预警 | 重大灾害性天气预警监测不失误，符合预警信号发布条件的，及时启动发布工作。 | 上半年重大气象灾害监测预警无失误，完成了年初低温雨雪冰冻、"3.4"强对流天气和梅汛期暴雨等重大气象灾害监测预警服务工作，共及时发布了暴雨、大风、雷电等各类预警信号45次，其中橙色以上预警信号5次。 |
| 绩效指标 | 地面高空探测质量 | 高空观测数据及时率≥99%；国家级地面自动站数据及时率≥99%；探空平均施放高度≥29000米；测风平均施放高度≥27800米。 | 加强各类装备巡查和维护保障力度，组织开展月度探测业务质量分析、总结经验、学习交流会，严守操作规范，提升业务能力，1-6月高空观测数据及时率100%，国家级地面自动站数据及时率100%，探空平均施放高度28876米、测风平均施放高度27788米。 |
| 绩效指标 | 预报准确率 | 短期预报24小时晴雨预报准确率≥88%。确保重大灾害性天气不漏报；完成动漫节、茶博会、西博会、世界短池游泳锦标赛等重大活动及春节春运等重大节日的气象保障，确保保障服务不失误。 | 1-6月短期预报24小时晴雨预报准确率87.9%。强化24小时不间断值守，完成1月17-18日重度霾、1月底至2月初持续低温雨雪、3月4日强对流大风、4月23日全市性大到暴雨、5月25日强对流、6月19日-20日、22日、29日-30日梅汛期暴雨等灾害性天气预报预警服务。做好春节、“两会”、“春运”、国际茶业博览会、动漫节、高考中考等重大节假日和重大活动的气象保障任务。共发布了重要天气报告7期，天气简报47期，天气动态163期，动漫节、春运、两会、中高考等专题气象服务64期。 |
| 工作目标 | 突发事件预警信息发布 | 制定杭州市突发事件预警信息全媒体发布操作细则，建立全媒体发布平台并正式实施，确保发布及时准确。 | 通过多次召开全媒体发布工作对接会议进行意见征集和修订，制定印发了《杭州市突发事件预警信息全媒体发布实施办法》（杭政办函[2018]3号），3月23日联合市应急办召开全媒体发布实施工作会议，明确工作进度和时间节点，实施细则已完成意见征集，因为突发信息发布平台建设的技术问题有待确认稍后印发；目前已经完成气象部门信息发送平台的研发，和全媒体发布显示屏的调查汇总，正在推进全媒体发布平台的部门接收终端的对接工作。 |
| 类别 | 目标名称 | 考核指标 | 1-6月完成情况 | |
| 工作目标 | 气象现代化建设 | 制定杭州市推进更高水平气象现代化实施方案。推进气象观测系统建设，完成18个负氧离子站建设升级；新增微波辐射计2套、7要素自动气象站1个、能见度要素站15个、天气实景监测点2个；新增8个雾霾监测子站5030β颗粒物监测设备。 | 完成《杭州市气象服务能力提升和亚运会气象服务保障工程建设方案》（初稿）的编制。完成8个负氧离子站、1个7要素自动气象站、15个能见度要素站的设备采购，完成2套微波辐射仪设备安装。完成8个雾霾监测子站5030颗粒物监测设备采购，近期安装调试。 | |
| 工作目标 | 农业气象服务 | 制定乡村振兴气象为农服务方案；与供销社联合印发推进为农气象服务文件。 完成3个有地方特色的农产品气候品质认证；完成民宿气象灾害预警信息服务市级标准建设；升级杭州农气APP，并接入“易农宝”信息发布平台。 | 已完成乡村振兴气象为农服务方案初稿，并进行了多次会议意见征集，计划本月底前完成方案修订和发文；已联合市农业局、市供销社、市农科院印发了《杭州市气象局等4部门关于印发2018年农业气象服务工作联合会议纪要的通知》（杭气发〔2018〕18号）。已完成桐庐茶叶气候品质认证，年底前完成余杭鸬鸟蜜梨和建德柑橘气候品质认证；民宿气象灾害预警信息服务标准建设已列入市级地标创建目录《关于下达2018年度杭州市标准化建设项目计划的通知》（杭质标〔2018〕101号），目前正在推进中。与中农在线（益农宝）合作，杭州农气app接入益农宝信息发布平台，益农宝接入杭州气象网及杭州农气APP工作正在审核。 | |
| 工作目标 | 城市气象服务 | 融入智慧城市建设，杭州城市气候规划研究成果融入杭州城市规划。完成建德国家气候标志认证。扩大气象信息服务覆盖面，增加旅游气象服务微信小程序；微信、微博粉丝数较2017年增长5%。 | 融入智慧城市建设，杭州城市气候规划研究成果融入杭州城市规划。5月10日下午,国家气候标志评估报告专家评审会在北京召开，建德市被评定为中国首个气候宜居城市，也是中国首批获得“国家气候标志”的城市。杭州气象微信公共号粉丝数87576，较年初（78100）增加12.1%；杭州气象微博粉丝数543065，较年初（540084）增加0.6%。 | |
| 工作目标 | 气象防灾减灾体系 | 城区气象灾害防御重点单位新增35个以上。社区气象灾害应急准备认证和浙江省气象防灾减灾标准化建设各新增35个以上，气象防灾减灾标准化社区覆盖率达25%以上。 | 各区完成新增气象灾害防御重点单位走访、登记工作，城区新增38个气象灾害防御重点单位，6月15日召开气象灾害防御重点单位业务培训，开展相关法律法规的学习、年度气象灾害防御、强天气联动、应急准备认证等工作培训。通过各城区气象工作会议明确气象应急准备认证和标准化建设任务41个，计划10月底前完成建设验收，标准化社区覆盖率达25%以上。 | |