杭州市教育局“十三五”

绩效管理规划

（2016—2020）

目  录

一、使命和愿景-------------------------------------------1

二、十三五期间关键指标和重点工作目标一览表---------------3

三、关键指标---------------------------------------------5

（一）全市优质学前教育覆盖率---------------------------5

（二）全市优质高中教育覆盖率---------------------------6

（三）省义务教育标准化学校覆盖率-----------------------7

四、工作目标---------------------------------------------10

（一）基础教育-----------------------------------------10

*加快学校基本建设--------------------------------------10

*普及校园足球------------------------------------------12

（二）职业教育-----------------------------------------16

*推进职业教育现代学徒制试点----------------------------16

*提升中等职业教育质量----------------------------------19

（三）高等教育-----------------------------------------23

*市属高校高水平建设------------------------------------23

（四）终身教育-----------------------------------------26

*创建示范性“街道（乡镇）市民学习圈”------------------26

（五）特殊教育-----------------------------------------29

*推进示范性资源教室建设--------------------------------29

（六）教育国际化---------------------------------------32

*外籍人员子女学校建设----------------------------------32

*教育国际化示范校创建----------------------------------34

（七）教育信息化---------------------------------------36

*推进智慧教育运用--------------------------------------36

（八）教师队伍建设-------------------------------------39

*新锐教师培养------------------------------------------39

*名师乡村工作室----------------------------------------42

五、绩效管理重点目标-------------------------------------45

（一）社会评价意见-------------------------------------45

（二）绩效问题-----------------------------------------51

（三）创新创优规划-------------------------------------52

（四）标准化建设---------------------------------------55

六、保障措施---------------------------------------------59

杭州市教育局“十三五”绩效管理规划

（2016—2020）

为进一步落实《杭州市中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》、《杭州市国民经济和社会发展十三五规划纲要》和《杭州市教育改革和发展十三五规划》，实现2020年前全面建成高水平的、优质均衡的杭州现代教育体系和率先实现教育现代化的目标，满足市民群众日益增长的优质教育资源需求，更好地为杭州经济发展和社会进步提供人力和智力支持，依据《杭州市绩效管理条例》，结合教育实际，制定本规划。规划期限为2016—2020年，其中任务项目期限为2017—2020年。

一、使命和愿景

教育事关民生和城市发展品质，是城市“软实力”的重要内涵。到“十二五”末，我市已基本建成了以人为本、覆盖城乡、布局合理、功能完备、运转高效的高水平教育公共服务体系，圆满实现了“基本建成优质均衡的现代教育体系，基本实现教育现代化，初步建成学习型城市，夯实人力资源强市基础”的预期战略目标。

我们的使命：“十三五”时期，既是杭州全面深化改革、推进经济社会转型升级的关键时期，也是全面实施国家和省市《中长期教育发展规划纲要》的关键5年。杭州教育既面临着十分难得的发展机遇，也面临着提升育人工作水平、改善区域均衡发展、破解供需结构矛盾、优化管理体制机制等诸多深层次的问题与挑战。杭州教育将进一步贯彻党的十八大、十九大精神与“四个全面”战略布局，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，深入实施国家及省市中长期教育发展规划纲要，以教育现代化为主线，以优质均衡发展为主题，以深化教育治理体系及能力建设为核心，全面提升杭州教育品质，促进教育公平，努力破解新时期人民群众日益增长的美好生活需要和教育发展不平衡不充分之间的矛盾，办好新时代人民满意的教育。

我们的愿景：到2020年，建成高水平、优质均衡的杭州现代教育体系，率先实现教育现代化，率先进入人力资源强市行列。学前教育现代公共服务体系全面建成，全市优质学前教育覆盖率达到85%以上。义务教育高水平均衡发展，省义务教育标准化学校覆盖率达到96%以上。高中段教育多样化特色推进，全市优质高中段教育覆盖率达到90%，普通教育与职业教育协调发展、相互融通。高等教育普及化水平进一步提高。高等教育毛入学率达到65%。现代职业教育体系基本确立，形成具有杭州特色的技术技能型人才培养模式和“杭州工匠”品牌。特殊教育全纳型持续发展，残疾儿童少年义务教育入学率达到99%以上。终身教育体系进一步完善，市民学习圈完成构建，市民整体素质显著提高。教育开放共享水平进一步提升，外籍人员子女学校达到8所，市级教育国际化示范校达到100所以上，市级智慧教育示范校达到400所以上。教育治理现代化水平与城市现代化进程良性互动，充满活力的教育体制机制不断健全。

二、十三五期间关键指标和重点工作目标一览表

| 序号 | 目标性质 | 目标大类 | 目标名称 | 目标内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 关键 指标 | 基础教育 | 优质学前教育覆盖率 | 全市优质学前教育覆盖率达到85%。 |
| 2 |  |  | 优质高中段教育覆盖率 | 全市优质高中教育覆盖率达到90%。 |
| 3 |  |  | 省义务教育标准化学校覆盖率 | 全市省义务教育标准化学校覆盖率达到96%以上。 |
| 4 | 重点工作目标 | 基础教育 | 加快学校基本建设 | 新建学校330所，其中幼儿园180所、义务段学校145所、高中段学校5所。 |
| 5 |  |  | 普及校园足球 | 全市约60%的中小学生、幼儿参与各类校园足球活动，全市各级校园足球特色学校达到20%以上，各级校园足球试点区、县（市）达到50%以上，校园足球师资参训率达30%，全市校园足球普及校本课程广泛应用于中小学校和幼儿园。 |
| 6 |  | 职业教育 | 推进职业教育现代学徒制试点 | 建立以“校企联合招生、联合培养、一体化育人”为主要内容的技术技能型人才培养长效机制，实现凡适合现代学徒制形式培养技术技能人才的学校、专业均开展试点，重点扶持和培育30个现代学徒制试点项目。 |
| 7 |  |  | 提升中等职业教育质量 | 全面实施市级中等职业教育质量提升工程，完成扶持建设20个市级校企合作共同体、50个市级教学实训车间、15个市级综合性品牌实训基地、10个市级示范性职业教育集团、30个市级技能名师工作室、30个名教育教学团队，省级中职教育质量提升行动计划项目创建处于全省领先水平。 |
| 8 |  | 高等教育 | 市属高校高水平建设 | 完成杭师大仓前校区二期建设； 完成浙大城市学院浙江工程师学院项目建设； 实施“一流学科建设工程”； 实施“新型专业建设工程”； 实施“高水平人才队伍建设工程”。 |
| 9 |  | 终身教育 | 创建示范性“街道（乡镇）市民学习圈” | 推进“街道（乡镇）30分钟市民学习圈”建设，建成50个市级示范性“街道（乡镇）市民学习圈”。 |
| 10 |  | 特殊教育 | 推进示范性资源教室建设 | 全市建成示范性资源教室60个。 |
| 11 |  | 教 育 国际化 | 外籍人员子女学校建设 | 全市外籍人员子女学校达到8所。 |
| 12 |  |  | 教育国际化示范校创建 | 创建100所国际化示范校。 |
| 13 |  | 教 育 信息化 | 推进智慧教育运用 | 创建杭州市智慧教育示范校400所；到2018年，建设推出中小学“名师公开课”微课资源2000个。 |
| 14 |  | 教师队伍建 设 | 新锐教师培养 | 重点培养1000名中小学（幼儿园）35周岁以下各学科拔尖青年教师。 |
| 15 |  |  | 名师乡村工作室建设 | 全市建立以特级教师和骨干教师为主体的“名师乡村工作室”不少于100个，其中，以市教育局直属学校领衔的名师乡村工作室不少于30个。 |

三、关键指标

（一）全市优质学前教育覆盖率

1．现状和形势分析

自1993年起，杭州市区开展幼儿园等级评定，并逐步扩展到全市。2008年，省教育厅开始进行省等级幼儿园评估工作。全市优质学前教育覆盖率的统计口径是市乙级及以上等级的幼儿园在园人数占总在园人数的占比，2015年，该占比为78.1%。从“十三五”开始，为更好地与省里保持一致，我市将优质学前教育覆盖率的统计口径，统一调整为省一级、省二级幼儿园在园人数占总在园人数的占比。

2．总目标和年度目标任务

| 序号 | 工作任务 | 总体目标 | 年份 | 年度目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 优质学前教育覆盖率 | 2020年，全市优质学前教育覆盖率达到85%。 | 2016 | 75% |
|  |  |  | 2017 | 78% |
|  |  |  | 2018 | 80% |
|  |  |  | 2019 | 82% |
|  |  |  | 2020 | 85% |

3．影响目标的关键因素

一是新园区的增加影响优质覆盖率的提升。各地通过新建、改造、置换等方式，大量新园区将逐步投入使用，加重了提升幼儿园等级的任务。

二是省等级幼儿园评估年限要求影响优质覆盖率的提升。根据《浙江省幼儿园等级评定实施办法》规定，各类幼儿园申报各等级须符合一定年限要求，才能认定相应等级。一所按一级幼儿园标准建设的新办幼儿园，最快也要2年后才可申报评估省二级。

4．主要举措

一是尽快出台相应的奖励政策。市本级和各区、县（市）要加大幼儿园升等扶持力度，鼓励各类幼儿园上等级、创示范、树名园，以提高省一级、二级幼儿园在园幼儿占比，扩大优质学前教育覆盖面。

二是将优质学前教育覆盖率指标列入市政府综合考评范围。加强对各区、县（市）优质学前教育覆盖率发展目标完成情况的考核，确保优质学前教育覆盖率逐年递增，保障我市学前教育均衡优质发展。

（二）全市优质高中教育覆盖率

1．现状和形势分析

优质高中教育覆盖率，指省级重点（特色示范）普通高中和省级重点中等职校的招生数占当年全市高中学校招生数的比例。2015年，全市优质高中教育覆盖率为86.36%。

2．总目标和年度目标

| 序号 | 工作任务 | 总体目标 | 年份 | 年度目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 优质高中教育覆盖率 | 2020年，全市优质高中教育覆盖率达到90%。 | 2016 | 86% |
|  |  |  | 2017 | 87% |
|  |  |  | 2018 | 88% |
|  |  |  | 2019 | 89% |
|  |  |  | 2020 | 90% |

3．影响目标的关键因素

多数民办高中受办学条件等限制，在开展省等级重点（特色示范）学校创建工作方面存在较大困难，影响优质高中教育覆盖率的提升。

4．主要举措

一是加大优质高中学校建设力度。通过政府投资新建优质高中学校（校区），满足学生就读优质高中的需求。

二是鼓励有条件的民办高中积极争创省级重点（特色示范）学校。加大对民办高中的扶持力度，帮助改善民办高中学校办学条件，鼓励民办高中学校抓住新一轮高中课程改革的契机，办出特色，提高办学水平，积极争创省级重点（特色示范）学校。

（三）省义务教育标准化学校覆盖率

1．现状及形势分析

“十二五”末，全市省义务教育标准化学校总数为631所，覆盖率为91.45%。在创建省义务教育标准化学校过程中，各区、县（市）并不均衡，主城区普遍较高，其它区、县（市）相对较低。学校未通过标准化评定的原因主要集中在校舍建设和师资队伍建设两个方面，而且多集中在城区和城镇的民工子弟学校和部分条件较差的民办学校，比如：学校用地面积不足，新建学校新教师比例较高、中高级职称比例偏低，部分学校老教师学历偏低等。

2．总目标和年度目标

| 序号 | 工作任务 | 总体目标 | 年份 | 年度目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 省义务教育标准化学校覆盖率 | 2020年，全市省义务教育标准化学校覆盖率达到96%以上。 | 2016 | 93%以上 |
|  |  |  | 2017 | 94%以上 |
|  |  |  | 2018 | 95%以上 |
|  |  |  | 2019 | 95.5%以上 |
|  |  |  | 2020 | 96%以上 |

3．影响目标的关键因素

一是部分学校用地面积不足问题。集中表现在民工子弟学校和部分民办学校，下城、拱墅、江干、杭州经济技术开发区、大江东产业集聚区、西湖风景名胜区、萧山、余杭、富阳、建德、桐庐、淳安等均有学校涉及，其中以萧山、余杭、杭州经济技术开发区数量相对较多。

二是部分学校教师的学历、职称问题。部分学校教师中高级职称比例偏低，尤其一些新建学校新招聘教师较多，导致中高级职称相对较低；也有个别学校由于老教师学历偏低影响标准化学校创建。

4．主要举措

一是加大硬件设施建设的投入力度。指导各区、县（市）教育行政部门按照义务教育布局专项规划和建设计划，通过新建、迁建、改扩建等途径增加教育资源，破解部分区域大班额和教育资源紧张问题。加大对教育技术装备薄弱学校的投入，按要求配齐配全所需图书、教学仪器设备、多媒体配置、计算机、校园网络系统、信息管理与应用设备等。

二是努力提高师资整体水平。指导各区、县（市）教育行政部门合理配备教师数量和质量指标，按照超标严控、不足优先的原则，引导师资配备趋于平衡。加大教师培训力度，按要求落实教师培训经费、培训时间，提升教师专业技能水平；创造条件鼓励和引导教师提升学历和职称，确保学历和职称两个硬指标有较大幅度的提高。

三是缩短新建成投用学校标准化学校创建周期。加快新建学校标准化学校创建工作进度，将标准化学校评定标准与新建学校基础建设、师资队伍建设、教育技术装备建设和校园环境安全建设相对照，提早筹备、全面落实各项创建工作，特别是提前谋划师资配备等软性指标，通过加大招聘力度，加强骨干流动等多种方式，确保师资力量始终不低于标准化评定标准。

四、工作目标

（一）基础教育

*加快学校基本建设

1．现状和形势分析

“十二五”期间，杭州市优化和完善教育布局规划，加快推进落实义务教育配套学校与住宅小区同步规划、同步建设、同步交付的“三同步”政策。全市共完成新建中小学、幼儿园320所，其中高中学校8所，义务教育段学校94所，幼儿园218所；建筑面积约366.16万平方米，总投资约133.81亿元，极大地改善了办学条件。

但随着社会的发展，杭州城市建设改造力度不断加大，外来户籍人口的迁入、外来常住人口的导入，以及小班化推行，尤其是“单独两孩”、“全面二孩”政策实施等原因，若规划学校不能及时、足量建成投入使用的话，现有的教育资源将难以满足这些新增的教育需求。

2．影响目标的关键因素

（1）部分配套教育设施“三同步”未落实。由于城市化进程的加快，主城区适学儿童人数快速增长，但新的教育配套设施因布点不科学、征地拆迁困难、建设主体不明等原因，不能及时、足量投入使用，由此造成部分区域教育设施供不应求的局面。

（2）老城区配套存在历史欠帐。2011年起，杭州市实施学前教育“1+4”新政，市区城区幼儿园基本按《杭州市幼儿园园舍建设实施办法》（杭政办函〔2010〕317号）规定的11生/百户标准要求进行规划设置。老城区，特别是在幼儿园布点不足的区域，现有学校分布并不能充分与各区域适学人口相匹配，局部区域结构性入学难问题仍然存在。

3.总目标和年度目标任务

| 序号 | 工作任务 | 总体目标 | 年份 | 年度目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 加快学校 基本建设 | 2020年，新建学校330所，其中幼儿园180所、义务段学校145所、高中段学校5所。 | 2016 | 66所 |
|  |  |  | 2017 | 66所 |
|  |  |  | 2018 | 66所 |
|  |  |  | 2019 | 66所 |
|  |  |  | 2020 | 66所 |

4．主要举措

（1）配合控规修编工作。加强与市规划局的联动，共同做好涉及教育配套设施方面的控规修编工作。新增的幼儿园、中小学用地尽量布置在易于实施的地块上。新建初中、小学新区严格执行《浙江省九年制义务教育普通学校建设标准》Ⅱ类学校标准，有条件建设地段应达到Ⅰ类标准；旧区不得低于《浙江省九年制义务教育普通学校建设标准》Ⅲ类学校标准。新建幼儿园应参照执行浙江省工程建设标准《普通幼儿园建设标准》，新区参照执行“规划指标”、旧区不得低于“基本指标”。

（2）严格落实“三同步”机制。在今后规划审批中，将严格按《杭州市城市房地产开发经营管理若干规定》把关核查，审查时对于未达到配套教育设施建设要求的住宅地块，坚决不予出让，从源头上确保“三同步”政策的真正落实，做到不增添新债、逐步偿还旧债。

（3）抓紧落实“三年行动计划”。突出以区、县（市）政府（管委会）为主的责任主体作用，全面负责推进本辖区内义务教育配套设施的建设管理工作。根据《2015—2017年杭州市城区义务教育规划配套学校实施项目建设计划表》（杭政办函［2015］59号），督促区、县（市）政府和实施主体严格按照计划时间节点推进配套学校建设，确保“三同步”工作的落实。

（4）抓住机遇落实规划。根据《关于开展杭州市主城区城中村改造五年攻坚行动（2016—2020年）的实施意见》（市委办发〔2016〕38号），按照市区联动，属地负责，全市“一盘棋”的工作要求，积极组织、合理安排、统筹推进，全面提速区域内城中村改造工作进程要求，抓住机遇，加快推进教育规划配套公共设施建设。

*普及校园足球

1．现状和形势分析

杭州是全国首批青少年校园足球活动布点城市之一，“十二五”期间，全市中小学校和幼儿园积极开展校园足球活动, 校园足球蓬勃发展，校园足球氛围日益浓厚，“市长杯”青少年校园足球联赛参与学校和人数逐年增长，青少年足球水平大幅提升，也培养了一批优秀的校园足球教师和教练员。但各区、县（市）发展水平很不平衡，个别区、县（市）尚处在摸索阶段。

“十三五”期间，要充分调动各区、县（市）教育局（社发局）的积极性，加大校园足球普及力度，促进青少年儿童全面健康成长，同时为校园足球事业的发展和后备人才培养工作创造优良的环境。

2．影响目标的关键因素

（1）各方对校园足球的认识不一。各级政府和学校、幼儿园以及家长、学生对足球运动的不同认识将对校园足球的推广产生重要影响。

（2）优秀校园足球教师资源匮乏。与大连、青岛等城市相比，杭州市足球发展历史不长，全市优秀的校园足球专业教师数量不多，导致部分学校缺乏师资，无法开展足球普及教学活动。

（3）适合在各级学校和幼儿园普及推广的校园足球校本课程资源不足。足球文化在学校、幼儿园的普及、渗透，需和体育课程、大课间活动充分结合。目前适合各年龄段的校园足球校本课程明显不足，导致多数中小学生、幼儿无法充分参与到校园足球活动中来，难以实现校园足球真正意义上的普及推广。

3．总目标和年度目标任务

| 序号 | 工作 任务 | 总体目标（指标） | 年份 | 年度目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 普及校园足球 | 2020年，全市约60%的中小学生、幼儿参与各类校园足球活动，各级校园足球特色学校达到学校总数的20%以上，各级校园足球试点区、县（市）占比达到50%以上，校园足球师资参训率达30%，全市校园足球普及校本课程广泛应用于中小学校和幼儿园。 | 2017 | 全市约10%的中小学生、幼儿参与各类校园足球活动，各级特色学校达到学校总数的5%，各级校园足球试点区、县（市）占比达到20%以上，校园足球师资参训率达5%，全市校园足球普及校本课程研发工作正式启动。 |
|  |  |  | 2018 | 全市约30%的中小学生、幼儿参与各类校园足球活动，各级特色学校达到学校总数的10%以上，各级校园足球试点区、县（市）占比达到30%以上，校园足球师资参训率达10%，全市校园足球普及校本课程研发初显成效。 |
|  |  |  | 2019 | 全市约50%的中小学生、幼儿参与各类校园足球活动，各级特色学校达到学校总数的15%以上，各级校园足球试点区、县（市）占比达到40%以上，校园足球师资参训率达20%，全市校园足球普及校本课程深入推广。 |
|  |  |  | 2020 | 全市约60%的中小学生、幼儿参与各类校园足球活动，各级特色学校达到学校总数的20%以上，各级校园足球试点区、县（市）占比达到50%以上，校园足球师资参训率达30%，全市校园足球普及校本课程广泛应用于中小学校和幼儿园。 |

4．工作举措

（1）统一认识，完善机制。及时完善和调整区、县（市）青少年校园足球组织机构，理顺工作机制，落实人员和经费，制定管理方法和实施方案。各级校园足球特色学校实行校（园）长总负责、分管校（园）长具体负责的工作机制，并成立相应工作小组，确保青少年校园足球活动真正广泛开展。进一步加强宣传力度，在家长和学生中广泛宣传足球运动。

（2）强化培训，提升师资。实行分级管理分级培训，每年举办至少两期市级校园足球骨干教师培训，各区、县（市）每年举办幼儿园、小学和中学各一期校园足球骨干教师培训；每年组织一批体育骨干教师赴国外接受校园足球专项培训，积极引进国内外知名俱乐部优质资源，开展校园足球裁判员、教练员等专项师资培训，研发推广校园足球校本课程，满足全市中小学、幼儿园开展校园足球活动需要，为全面推进校园足球提供有力的师资保障和科学的课程体系。

（3）创新模式，打造品牌。创新合作模式，广泛整合社会力量，启动足球外籍教练进校园行动，进一步开展精英训练营活动，构建幼儿园、小学、初中和高中衔接有序的特长学生成长通道，为具有足球天赋并爱好足球的幼儿、学生定制成长培养计划。大力开展丰富多样的赛事和文化活动，增加校园足球趣味性和参与度，完善市、区（县、市）二级校园足球联赛体系，打造“市长杯”青少年校园足球联赛这一校园足球活动品牌，进一步发展校际、班级联赛，建立校园足球课余训练和集训机制。

（二）职业教育

*推进职业教育现代学徒制试点

1．现状及形势分析

职业教育现代学徒制试点工作是教育部自2014年全国职业教育工作会议和《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》颁布后推出的首批改革试点举措之一。 2015年8月，我市成为全国首批17个以地级市为单位的试点地区之一。

“十三五”期间，我市职业教育将迈入以改革求突破、以创新求发展的关键时期，也将迈入实现提质增效、打造“杭州工匠”品牌的重要战略机遇期。以强调校企协作、双元育人为核心的现代学徒制试点工作，是实现我市职业教育在新时期所提出的“强化校企双主体责任，创新技术技能型人才培养模式，深入推进产教融合、校企合作，全面提高人才培养质量”工作目标的重点工作任务和抓手之一。但鉴于职业教育的跨界属性、现代学徒制实施需要多部门多主体联动等原因，该项试点工作推进面临较大挑战。

2．总目标和年度目标任务

| 序号 | 工作任务 | 总体目标 | 年份 | 年度目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 开展职业教育现代学徒制试点 | 建立以“校企联合招生、联合培养、一体化育人”为主要内容的技术技能型人才培养长效机制，到2020年，实现凡适合现代学徒制形式培养技术技能人才的学校、专业均开展试点，重点扶持和培育30个现代学徒制试点项目。 | 2016 | 研究制定《杭州市职业教育现代学徒制试点工作实施意见》。 |
|  |  |  | 2017 | 培育第一批10个左右市级职业教育现代学徒学制试点项目。 |
|  |  |  | 2018 | 培育第二批10个左右市级职业教育现代学徒学制试点项目。 |
|  |  |  | 2019 | 培育第三批10个左右市级职业教育现代学徒学制试点项目。 |
|  |  |  | 2020 | 总结提炼，形成职业教育现代学徒制试点工作的“杭州样式”。 |

3．影响目标的关键因素

（1）政府统筹协调力度不够。现代学徒制的核心是校企合作、协同育人，涉及学校、企业、政府、行业等多方因素，这就需要充分发挥政府统筹协调作用，根据地方经济社会发展需求系统规划现代学徒制试点工作，统筹利用好政府、行业、企业、学校、科研机构等方面的资源，共同研究解决试点工作中遇到的困难和问题。

（2）优质的企业资源不足、分布不均。企业是现代学徒制实施的重要主体之一，是决定现代学徒制试点工作成败的关键因素。目前，我市优质的企业资源尤其是具有极强吸引力和强烈社会责任感的企业资源依然不足，而且分布也极其不均衡，优质企业资源主要分布在主城区、萧山、余杭等，而建德、淳安、临安等则相对匮乏，这必然对上述地区的现代学徒制试点工作带来极大的影响。

（3）对现代学徒制试点的认识不统一。无论是政府部门、学校、企业，还是学生和家长，对现代学徒制认识均明显存在差异；比较而言，主城区、萧山、余杭、桐庐等开展情况相对顺利，而其他地方则相对缓慢。

4．主要工作举措

（1）发挥政策的引导作用。全面落实杭州市教育局、杭州市发改委、杭州市人社局、杭州市财政局、杭州市经信委、杭州市国资委等六部门联合印发的《杭州市现代学徒制试点工作的实施意见》（杭教职成〔2016〕1号）精神，确保相关政策真正落地。同时，督促各区县市参照该《实施意见》，研究制定和完善实施现代学徒制的相关配套政策，以保障学徒制试点工作的顺利实施。

（2）发挥政府的统筹协调作用。加强政府部门间的合作，各自发挥自身资源优势，加大资源整合力度，努力形成合力，共同实施现代学徒制试点工作。相对主城区而言，区、县（市）企业在数量、规模、实力等方面均存在较大差距，更加需要当地政府对域内行业、企业资源进行有效整合，形成合力，才能确保现代学徒制的顺利推进。

（3）建立健全保障机制。加强对现代学徒制试点工作的组织领导，建立试点工作领导小组，建立健全现代学徒制试点工作议事协商的工作机制。同时，加大经费投入力度，对“十三五”期间我市培育的市级试点单位，在经费投入上采取“市级财政补助一点、地方财政配套一点”政策。

*提升中等职业教育质量

1．现状及形势分析

自“十二五”期间我省实施“中等职业教育现代化建设工程”以来，我市中等职业教育取得了长足发展。“十二五”期间，在省级中等职业教育现代化工程9大项目创建中，共有92个项目成功创建，在全省位居前列，发展水平继续处于全省乃至全国第一方阵。

2015年，继国务院、省政府先后召开职业教育工作会议之后，杭州市政府也于当年8月底召开了全市职业教育工作会议， 并印发了《关于加快发展现代职业教育的意见》（杭政〔2015〕43号，以下简称《意见》）。为适应我市经济社会转型升级的需要，根据浙江省中等职业教育“十三五”发展规划以及市政府《意见》精神和总体部署，结合考虑我市中等职业教育的发展基础和现实状况，我局提出“十三五”期间实施“中等职业教育质量提升工程”，要求到2020年，全市中等职业教育质量实现明显提升，现代职业教育体系构建更加完善，并继续领跑全省乃至全国。

2．总目标和年度目标任务

| 序号 | 工作任务 | 总体目标 | 年份 | 年度目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 提升中等职业教育质量 | 全面实施市级中等职业教育质量提升工程，至2020年，完成扶持建设20个市级校企合作共同体、50个市级教学实训车间、15个市级综合性品牌实训基地、10个市级示范性职业教育集团、30个市级技能名师工作室、30个名教育教学团队，省级中职教育质量提升行动计划项目创建处于全省领先水平。 | 2016 | 研制“杭州市中职教育质量提升工程实施方案”；参与省首批中职教育质量提升工程项目创建。 |
|  |  |  | 2017 | 印发“杭州市中职教育质量提升工程实施方案”；启动杭州市中职教育质量提升工程首批建设项目认定工作；参与省中职教育质量提升行动计划项目创建。 |
|  |  |  | 2018 | 启动杭州市中职教育质量提升工程第二批建设项目认定工作；对第一批认定的部分建设项目进行中期绩效考核；继续参与省中职教育质量提升行动计划项目创建。 |
|  |  |  | 2019 | 启动杭州市中职教育质量提升工程第三批建设项目认定工作；对第一、二批认定的部分建设项目进行中期绩效考核；省中职教育质量提升行动计划项目创建取得显著成效。 |
|  |  |  | 2020 | 启动杭州市中职教育质量提升工程第四批建设项目认定工作，完成各项创指标；对第二、三批认定的部分建设项目进行中期绩效考核；省级中职教育质量提升行动计划项目创建处于全省领先水平。 |

3．影响目标的关键因素

（1）职业教育外部发展环境有待进一步改善。中职教育质量提升工程的各个建设项目，不仅需要大量资金投入，其中涉及产教融合、校企合作的建设项目如校企合作共同体、教学实训车间、技能名师工作室等，还需要有政府其他相关部门如发改、财政、人社以及行业主管部门、企业等方面的参与和支持，缺失任何一方的支持和配合，都将影响到该项工作的推进。

（2）中职教育质量提升工程实施要求高。因质量提升工程涉及中职教育各领域的系统工程，关系到中职教育改革与发展的核心问题；而且，各项目的建设任务重，时间紧，诸多工作属于全新领域，没有成功经验和样式可资借鉴或移植，需要在实践过程中不断探索和创新。

（3）对中职教育质量提升工程意义认识不统一。由于各方对职业教育以及中职教育质量提升工程项目建设的认识明显存在差异，部分职业教育发展相对薄弱的地区、学校和企业甚至没有参与的迫切需求，对相关项目的建设工作不够重视，从而影响中职教育质量提升工程的整体推进。

4．工作举措

（1）加强沟通，尽快出台中职教育质量提升工程实施方案。主动与人社、财政等相关部门联系，就中职教育质量提升工程相关问题进行沟通与协商，并努力达成共识，争取在2017年上半年正式印发《杭州市中等职业教育质量提升工程实施方案》（以下简称《实施方案》）。

（2）加大宣传，努力形成共识。中职教育质量提升工程是“十三五”期间我市推进中职教育现代化的重要抓手。针对《实施方案》的相关项目建设条件及要求，认真做好培训和解读工作，确保各地各单位对建设（试点）项目的建设意义、目标任务和工作举措形成共识，并能根据实际制定切实可行的工作方案。

（3）加强统筹，有效提升实施效率。鉴于“中等职业教育质量提升工程”建设（试点）项目多、涉及面广，实施要求高、任务重，各地要结合本地区中职教育发展实际，统筹规划，科学安排，有效指导，协调所辖区域及有关学校做好项目申报和建设工作，确保各个建设（试点）项目取得成效。

（4）强化保障，确保项目建设顺利实施。为顺利推进“中等职业教育质量提升工程”，市财政设立有关专项扶持资金，同时要求各地多方筹措资金，加大投入力度，进一步完善职业教育经费保障机制。强化评价、考核与督查，引入第三方评估，加强项目建设过程管理，对重大建设（试点）项目实施中期评估和绩效考核制度。

（三）高等教育

*市属高校高水平建设

1．现状及形势分析

经过“十二五”期间的努力，杭州市属高校办学条件不断改善，办学水平稳步提升。杭州师范大学启动仓前新校区建设，实施“攀登工程”，在全省高校的排名已进入前十。浙江大学城市学院坚定应用型办学定位，办学水平在全国独立学院中名列前茅。杭州职业技术学院被列为国家骨干高职院校建设单位，在全国高职院校中的影响力不断扩大。杭州科技职业技术学院发展势头迅猛，高职教育与电大教育（开放教育）融合的办学模式影响越来越大。

“十三五“期间，根据国家和省市教育改革发展规划要求，杭州要继续推进市属高校高水平建设，不断提升办学质量。从市属高校自身发展来说，也要进一步深化改革，加快内涵建设，努力在全国同类院校中办出一流水平。

2．影响目标的关键因素

（1）市财政的投入力度。市属高校高水平建设需要积极的财政保障，目前市财政对市属高校的投入处于省内同类高校的平均水平，与高水平建设的需求相比，还远远不足。因此“十三五”期间市财政的投入水平将决定市属高校高水平建设的实现程度。

（2）国内省内同类高校的竞争。国内省内同类高校都在积极努力，加快发展，杭州市属高校要在竞争中脱颖而出，压力巨大。同时，国家对部属高校、省政府对省属高校的扶持力度不断加大，客观上也对市政府支持市属高校发展提出了更高的要求。

3. 总目标和年度目标任务

| 序号 | 工作 任务 | 总体目标 | 年份 | 年度目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 市属高校高水平建设 | 1.完成杭师大仓前校区二期建设； 2. 完成浙大城市学院浙江工程师学院项目建设； 3. 实施“一流学科建设工程”； 4. 实施“新型专业建设工程”； 5. 实施“高水平人才队伍建设工程”。 | 2016 | 全面启动浙大城市学院浙江工程师学院项目建设。 |
|  |  |  | 2017 | 推进杭师大仓前校区二期建设；推进浙大城市学院浙江工程师学院项目建设。 |
|  |  |  | 2018 | 全面完成杭师大仓前校区二期建设；启动实施“一流学科建设工程”、“新型专业建设工程”和“高水平人才队伍建设工程”。 |
|  |  |  | 2019 | 杭师大整体搬入仓前校区； 浙大城市学院浙江工程师学院项目总体完工。 |
|  |  |  | 2020 | 基本完成“一流学科建设工程”、“新型专业建设工程”和“高水平人才队伍建设工程”。 |

4．工作举措

（1）加快推进杭师大仓前校区二期建设。在市委市政府的大力支持下，协调各有关单位制定杭师大仓前校区二期建设年度计划，加快各项目建设进度，加强监督力度，确保二期建设于2018年全面完工。指导杭师大制定搬迁计划，2019年整体搬入仓前新校区办学。

（2）加快推进浙大城市学院浙江工程师学院项目建设。根据省市要求，协调各有关单位制定浙江工程师学院项目建设年度计划，指导浙大城市学院加快项目建设，加强监督力度，力争项目建设能在2019年总体完工，发挥浙江工程师学院在高水平工程技术人才培养上的示范引领作用。

（3）实施“一流学科建设工程”。研究制定“一流学科建设工程”方案，加大财政投入力度，支持市属高校建设一批省内一流的高水平学科，重点扶持一批对接杭州重大发展战略、经济社会发展急需的学科。

（4）实施“新型专业建设工程”。研究制定“新型专业建设工程”方案，加大财政投入力度，围绕我市经济转型升级“路线图”，建设一批与我市信息经济、文化创意、金融服务、旅游休闲、电子商务、大健康、时尚、高端装备制造和高新技术产业相对应的新型专业，为我市培养一大批高质量的应用型人才。

（5）实施“高水平人才队伍建设工程”。研究制定“高水平人才队伍建设工程”方案，加大财政投入力度，支持市属高校引进高水平人才，加强高水平教学团队和创新团队建设，培育一支与市属高校高水平建设相适应的人才队伍。

（四）终身教育

*创建示范性“街道（乡镇）市民学习圈”

1．现状与形势分析

“十二五“期间，为推动杭州终身教育的发展，我市陆续推出了促进杭州终身教育工作的一些具体举措，如成人双证制教育培训、民办培训学校特色品牌项目建设、社区教育示范校建设、校企合作职工教育培训示范基地建设等。这些举措对杭州市终身教育在全省甚至全国处于领先地位发挥了积极作用。”十三五“期间，我市将以创建示范性“街道（乡镇）市民学习圈”为抓手，进一步完善终身教育体系，加快推进学习型城市建设。

2．总目标和年度目标任务

| 序号 | 工作 任务 | 总体目标（指标） | 年份 | 年度目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 创建示范性街道（乡镇）市民学习圈 | 推进“街道（乡镇）30分钟市民学习圈”建设，建成50个市级示范性“街道（乡镇）市民学习圈”。 | 2016 | 下发《关于做好杭州市街道（乡镇）30分钟市民学习圈评估认定工作的通知》、制定“市级示范性街道（乡镇）市民学习圈”的认定标准和评估办法。启动示范性街道（乡镇）30分钟市民学习圈创建工作。 |
|  |  |  | 2017 | 指导各区、县（市）做好“市级示范性街道（乡镇）市民学习圈”的创建工作；下发《关于做好杭州市社区示范性学习型社团评估认定的通知》，扶持“学习型社团”建设，评估认定90个“示范性学习型社团”。 |
|  |  |  | 2018 | 评估认定15个市级示范性“街道（乡镇）市民学习圈”；扶持“学习型社团”建设，评估认定90个“示范性学习型社团”。 |
|  |  |  | 2019 | 评估认定15个市级示范性“街道（乡镇）市民学习圈”扶持“学习型社团”建设，评估认定50个 “示范性学习型社团”。 |
|  |  |  | 2020 | 评估认定20个市级示范性“街道（乡镇）市民学习圈”扶持“学习型社团”建设，评估认定50个 “示范性学习型社团”。 |

3．影响目标的关键因素

（1）教育资源整合力度问题。参与终身教育的政府部门和社会团体众多，教育培训资源碎片化，培训场地、培训设施利用效率不高，共享难。培训对象、培训内容重复现象时有发生，造成人力、财力等资源浪费，影响培训的绩效。

（2）法制和政策保障问题。由于国家层面没有制订终身教育法，省市级层面也没有出台终身教育促进条例，终身教育发展缺乏法律和政策支撑。成人学校、老年教育学校教师身份、职称晋升等面临政策瓶颈，影响终身教育师资专业化发展。

(3）乡镇成校（社区学校）建设问题。部分乡镇成人学校（社区学校）至今没有独立的办学场地和法人资格；成人学校师资数量不足、年龄偏大、队伍专业化发展不够；开设的各类教育培训远不能满足城乡居民多样化、个性化的学习培训需求。

4．工作举措

（1）加强领导。加强对构建市民学习圈、推进终身教育工作的组织领导，建立健全政府主导、教育牵头、部门分工、社会参与的工作机制。建立市民学习圈建设工作协调机制，定期研讨、协调有关工作。

（2）明确职责。市社区大学负责指导各区、县（市）社区学院工作并牵头整合学院资源等，市成人教育研究机构负责做好全市学习圈建设的业务指导等，各区、县（市）社区学院负责指导辖区内街道（乡镇）社区学校开展工作并牵头整合学校资源等，街道（乡镇）社区学校负责指导社区（村）学校开展工作并牵头整合学校资源等，社区（村）学校负责做好学习型社团的培育、扶持、指导工作等。

（3）强化保障。按照不少于万分之零点五的比例配备专职社区教育工作者；市财政要为学习圈建设提供资金保障，根据需要安排经费；各区、县（市）要按规定保证各部门各类培训经费。各区按常住人口数安排的社区教育经费不得少于4元/人，各县（市）不得少于2元/人，并应根据社区教育事业发展需要逐步提高标准。各街道（乡镇）也要安排一定的社区教育经费，用于学习圈建设。

（4）加强督导。对区、县（市）开展街道（乡镇）学习圈建设工作情况进行检查督导，指导、督促相关单位和学校积极参与街道（乡镇）示范学习圈、社区示范性学习型社团创建工作。指导、督促社区（村）培育学习型社团。

（5）加大宣传力度。发挥新闻媒体舆论引导作用，把构建街道（乡镇）市民学习圈、推进终身教育工作作为宣传工作的重要内容，大力宣传构建市民学习圈的重大意义和推进终身教育工作的新思路、新理念、新举措，宣传街道（乡镇）示范学习圈、社区示范性学习型社团、“百姓学习之星”等先进典型，营造崇尚学习、尊重知识、尊重人才的良好氛围，形成全社会共建共享的良好局面。

（五）特殊教育

*推进示范性资源教室建设

1．现状及形势分析

融合教育是我国乃至世界特殊教育发展的一个共同趋势，随班就读是在融合教育理念指导下对特殊儿童最主要的一种安置手段，资源教室是推进随班就读工作的基础和保障。“十二五”末，全市开展随班就读的学校（含幼儿园）共332所，有70%的特殊儿童在随班就读学校接受教育；全市共建成213个合格资源教室，并启动示范性资源教室建设项目。

浙江省特殊教育“十三五”发展规划的目标之一是融合教育常态化，“十三五”期间，我市将紧紧围绕《杭州市特殊教育提升计划》的要求，启动特殊教育提升重点项目推进工作，着力抓好随班就读工作，重点落实市示范性资源教室创建工作，起好引领与示范作用，进一步推动特殊教育内涵发展。

2．总目标与年度目标任务

| 序号 | 工作任务 | 总体目标 （指标） | 年份 | 年度目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 推进示范性资源教室建设 | 到2020年，全市建成示范性资源教室60个。 | 2016 | 建成示范性资源教室12个。 |
|  |  |  | 2017 | 建成示范性资源教室15个。 |
|  |  |  | 2018 | 建成示范性资源教室15个。 |
|  |  |  | 2019 | 建成示范性资源教室15个。 |
|  |  |  | 2020 | 建成示范性资源教室3个。 |

3．影响目标的关键因素

（1）对特殊教育的认识需进一步提升。《浙江省十三五特殊教育发展规划》和《杭州市特殊教育提升计划（2016—2020年）》已经发布，李克强总理提出了特殊教育要特事特办的要求，国家第二期特殊教育提升计划（2017—2020年）也即将发布。在杭州着力构建后“G20”时代教育新格局的大背景下，我们对发展特殊教育的认识仍需进一步提升。

（2）特殊教育经费投入不足。“十二五”期间，特殊教育经费投入逐步加大，但与特殊教育发展需求相比仍嫌不足，制约了随班就读学校资源教室建设，需进一步加大补助力度。

（3）特殊教育师资培训机制不够完善。特殊教育教师，尤其是资源教师专业水平有待进一步提升，需进一步建立健全特教师资培养培训机制，加大培训工作力度。

4．主要举措

（1）明确目标，推进示范性资源教室建设。指导各区、县（市）尽快出台特殊教育提升计划，明确示范性资源教室建设计划，力争完成到2020年全市建成60个示范性资源教室的目标。

（2）狠抓落实，加大重点工作考核力度。将市特殊教育提升计划中的重点工作落实情况列入对各区、县（市）教育局年度教育科学和谐发展业绩考核指标。

（3）加强管理，开展特殊教育专项督导。将特殊教育发展状况列入杭州市人民政府教育督导范畴，开展全市性特殊教育专项督导工作。

（4）积极指导，定期进行资源教室验收。为进一步推动示范性资源教室建设工作，市教育局将开展随班就读工作专题调研，指导各区、县（市）教育行政部门、学校推进资源教室的建设和运行，提升随班就读质量。同时每年进行一次示范性资源教室验收工作。

（5）优化培训，提升特殊教育师资专业化水平。一是加强和完善各区、县（市）随班就读资源教师通识培训；二是依托浙江省教师培训平台进行特殊教育教师分层分类培训；三是加快特殊教育名师和学科带头人培养，培养一批特殊教育特级教师、正高级教师，医教结合复合型教师和具有比较深厚的理论功底、较强的实践能力、能解决一线教师提出的教育疑难问题的特殊教育 “新锐教师”。

（六）教育国际化

*外籍人员子女学校建设

1．现状及形势分析

“十二五”末，全市有外籍人员子女学校5所，分别是杭州国际学校、杭州日本人学校、杭州汉基外籍人员子女学校、杭州世外外籍人员子女学校、杭州娃哈哈外籍人员子女学校。5所外籍人员子女学校2017年在校学生1054名。

城市国际化是杭州市城市发展的重大战略之一，G20杭州峰会后续效应和2022年亚运会等重大机遇，极大地加快了杭州城市国际化的进程，同时也对杭州公共服务国际化水平提出更高的要求。2016年7月市委全会专门研究推进城市国际化工作，出台了《中共杭州市委关于全面提升杭州城市国际化水平的若干意见》，提出提升公共服务国际化水平，推进外籍人员子女学校规划建设，到2020年全市外籍人员子女学校达到8所。

2．影响目标的关键因素

（1）适龄外籍人员子女入学需求的增长情况。随着杭州城市国际化的推进，外籍人员来杭就业人数将不断增加，子女入学需求也将不断增加。考虑到现有外籍人员子女学校的办学规模和适龄外籍人员子女入学需求，我市还需要建设若干所外籍人员子女学校。

（2）外籍人员子女学校的审批难度。浙江省外籍人员子女学校的设立由浙江省教育厅审批，目前省教育厅对各地新设立外籍人员子女学校的办学许可审批较为慎重，难度较大。

3．总目标和年度目标任务

| 序号 | 工作任务 | 总体目标 | 年份 | 年度目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 外籍人员子女学校建设 | 2020年全市外籍人员子女学校达到8所。 | 2016 | 5所 |
|  |  |  | 2017 | 申报1所 |
|  |  |  | 2018、2019 | 申报1所 |
|  |  |  | 2020 | 申报1所，总计达到8所 |

4．工作举措

（1）全面提升杭州教育国际化水平，推动城市国际化发展。以教育现代化为抓手，以丰富和扩大教育国际交流合作、完善教育公共服务体系、提升公共服务国际化水平为重点，全面提升我市教育国际化和城市国际化水平，吸引更多外籍人员来杭工作。

（2）全面提升杭州涉外教育服务水平，吸引更多的外籍人员子女留杭学习。推进外籍人员子女学校规划建设，实施“筑巢”工程，引进国外知名教育机构来杭参与办学。打造“留学杭州”品牌，鼓励海外友城学生来杭留学。健全中小学校招收国际学生管理服务制度。

（3）积极争取省教育厅支持。根据《国务院关于第六批取消和调整行政审批项目的决定》（国发〔2012〕52号），外籍人员子女学校审批权的实施部门由教育部调整为浙江省教育厅。在指导区、县（市）做好外籍人员子女学校规划布点的基础上，积极争取浙江省教育厅全力支持我市新申办外籍人员子女学校。

*教育国际化示范校创建

1．现状和形势分析

近年来，随着杭州城市国际化定位的彰显，教育国际化水平不断提升，中小学校教育开放交流呈现量质齐升态势。2014年，我市制定了《杭州市推进教育国际化行动计划》，将教育国际化示范学校创建作为重点工作项目之一。创建工作自2015年8月启动，通过完善创建指标体系、健全督查评估机制、强化政策扶持保障，在全市分步骤、分阶段开展，得到各地各校积极响应参与。
    G20杭州峰会后，《中共杭州市委关于全面提升杭州城市国际化水平的若干意见》出台，开启了杭州建设“独特韵味、别样精彩”世界名城的新征程。教育国际化作为城市国际化的重要组成部分，迎来新的发展机遇。在此背景下，预期在“十三五”期间创建100所国际化示范校，作为区域教育国际化示范窗口，充分发挥其引领和辐射带动作用，促进全市教育国际化水平进一步提高。

2．影响目标的关键因素

（1）区、县（市）教育国际化发展不均衡。杭州各区、县（市）因地理位置、经济社会发展状况的差异， 教育国际化发展不是很均衡，部分区域和学校创建国际化示范校条件比较薄弱。

（2）学校参与国际交流合作受到有关政策的限制。根据现行“三公经费”和因公出国的有关政策，中小学校开展国际交流合作，在出国经费、出国人员和出国名额等方面受到限制，影响了学校国际化工作的开展。

3．总目标和年度目标任务

| 序号 | 工作 任务 | 总体目标 | 年份 | 年度目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 教育国际化示范校创建 | 到2020年，创建100所国际化示范校。 | 2016 | 第一批立项创建30所国际化示范校。 |
|  |  |  | 2017 | 第二批立项创建30所国际化示范校，第三批立项创建20所国际化示范校，认定第一批国际化示范校。 |
|  |  |  | 2018 | 第四批立项创建30所国际化示范校，认定第二批国际化示范校。 |
|  |  |  | 2019 | 认定第三批国际化示范校。 |
|  |  |  | 2020 | 认定第四批国际化示范校，共认定100所国际化示范校。 |

4．工作举措

（1）全面提升杭州教育国际化水平。深化教育国际交流，积极参与“一带一路”行动，持续实施“百校结对”项目，加强教师海外培训基地建设。拓展中外合作办学，推动中外合作办学项目（机构）增量提质。健全涉外教育服务，加快外籍人员子女学校建设。

（2）全面推进国际理解教育。从中小学生核心素养培育的角度出发，在全市中小学推进国际理解教育，开展国际理解教育品牌项目创建活动，进一步夯实国际化示范校创建的基础。

（3）全面推进教育国际化示范校创建工作。研究制定国际化示范校创建方案，明确创建的目标和任务，落实创建的各项措施；加强对区、县（市）工作的指导和学校创建的发动工作；组织专家做好国际化示范校的认定工作；发挥国际化示范校在推动教育国际化中的引领示范作用。

（七）教育信息化

*推进智慧教育运用

1．现状与形势分析

2014年以来，杭州市教育系统以《推进杭州教育信息化发展智慧教育行动计划》为指引，建设智慧教育示范校，建设“教育基础信息库”和“优质教育资源库”，打造“智慧教育管理云平台”、“智慧教育资源云平台”和“智慧教育学习云平台”，推进市、区（县市）、校三级数据无缝对接与服务升级，完成了省、市基础数据的对接工作，实现教学多媒体班套比100%，有效电脑生机比4:1，学校千兆网络联通率100%，7个区、县和市属学校无线网络全部覆盖，完成了132所智慧校园示范校建设工作和719场初中名师公开课教学实录的摄制和共享，推出一批教育信息应用项目，促进了学校在教育教学方面的提升。

2．总目标和年度目标

| 序号 | 工作 任务 | 总体目标 | 年份 | 年度目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 推进智慧教育运用 | 到2020年，创建杭州市智慧教育示范校达400所；到2018年，建设推出中小学“名师公开课”微课资源2000个。 | 2016 | 启动68所智慧校园示范校建设工作；推出小学“名师公开课”微课资源1000个。 |
|  |  |  | 2017 | 启动60所智慧校园示范校建设工作；推出“名师公开课”微课资源500个。 |
|  |  |  | 2018 | 启动50所智慧校园示范校建设工作；推出“名师公开课”微课资源500个。 |
|  |  |  | 2019 | 启动50所智慧校园示范校建设工作。 |
|  |  |  | 2020 | 启动40所智慧校园示范校建设工作。 |

3．影响目标的关键因素

（1）教育信息化领导力和师资队伍。信息化队伍建设是稳步推进智慧教育应用的最重要环节,然而学校教育信息化队伍参差不齐，学校对于教育信息化规划和管理缺失，重硬件轻软件、重建设轻应用、重短期轻规划，都严重制约智慧教育应用的深入推进。

（2）教育信息化经费保障。教育信息化经费不能满足教育改革快速发展的需要，管理软件建设费用、开发人员费用等方面的经费投入比例不尽合理，教育信息化经费投入结构有待完善；教育信息化经费以项目建设经费为主，缺乏持续的运维经费支持，导致很多系统建设完成后难以持续运行。

（3）智慧校园示范校的示范机制。面对“因材施教”的教育需要，面对差异化的学校和师生，智慧校园示范校如何在教育、教学、管理和家校联系等方面进行经验推广和示范引领，制度建设和机制探索至关重要。

4．主要举措

（1）加强领导，健全教育信息化工作网络。教育行政部门成立以主要负责人为组长、分管负责人为副组长的教育信息化工作领导小组，各中小学校应完善教育信息化建设领导和师资队伍，推进智慧教育示范校建设。

（2）加强培训，提升信息化核心素养。通过学校校长信息化领导力培训、教师继续教育培训和专项信息化培训等活动，提升校长、教师的信息化应用能力，提高信息化核心素养。

（3）加强合作，提升信息化创新能力。成立涵盖高校、企业和政府部门等领域的专家组，通过知名专家和学者、先行企业和典型学校等三个层面展开，专家学者进行智慧教育的理念引领，先行企业介绍产品、讲解方案，典型学校交流项目思路和经验，充分运用市、区（县、市）、校三级协同工作机制，深化教育技术创新与应用，稳步推进教育信息化。

（4）建立健全智慧校园示范校示范机制。智慧校园示范校如何在本区域、省市和全国发挥引领作用，从建设、管理到推广过程，在经费保障、人员保障、激励机制等方面都需要建立制度和规范。

（5）建立健全教育资源共建共享机制。进一步健全教育资源管理制度，完善教育电子资源建设和运行机制，促进资源的建设和应用绩效。

（八）教师队伍建设

*新锐教师培养

1．现状和形势分析

“十二五”以来，杭州市采取了一系列政策措施，有力推动全市中小学教师队伍建设，全市中小学师资队伍规模稳步增长，教师队伍年龄结构、学历结构、职务结构不断优化，教师的教育理念不断更新，实施素质教育和新课程改革的能力不断提高，逐步形成了一支结构比较合理、素质明显提升、基本适应杭州教育改革与发展要求的教师队伍。但是对照加快推进教育现代化、办人民满意教育的要求，教师队伍建设仍存在着许多薄弱环节，部分教师职业素养和学科素养还不够高，区域、城乡、学校和学科之间教师资源配置不均衡的状况仍然存在，学前教育、职业教育和特殊教育高素质师资数量仍然不足，学科领军人物、教育家型的学校领导者仍然匮乏。

未来五年，是杭州率先实现教育现代化的关键时期。随着杭州进入后G20时期和基础教育课程改革的不断深入，对国际化、多样化、信息化、个别化教育提出了更高要求，需要培养一批具有国际视野、师德高尚、教育理念先进、教学能力精湛的高素质教师，为加快实现杭州教育现代化和建设人力资源强市提供强有力的师资保障。

2．影响目标的关键因素

（1）教师培训的内容和方式单一，培训的针对性、实效性不强。

（2）助力骨干教师成长的机制不够健全。

（3）优质教师培训机构不足，不能适应骨干教师接受高质量培训的需求。

3．总目标和年度目标任务

| 序号 | 工作 任务 | 总体目标（指标） | 年份 | 年度目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 新锐教师培养 | 重点培养1000名中小学（幼儿园）35周岁以下各学科拔尖青年教师。 | 2016 | 制定新锐教师培养方案，选拔1000名新锐教师培养人选。 |
|  |  |  | 2017 | 启动新锐教师培养工程，组织第一批500名左右培养对象首次市级集中培训。 |
|  |  |  | 2018 | 组织第二批500名左右培养对象首次市级集中培训。第一批第二次市级集中培训。 |
|  |  |  | 2019 | 组织第二批培养对象第二次市级集中培训。第一批第三次市级集中培训。 |
|  |  |  | 2020 | 组织第二批培养对象第三次市级集中培训。培养工程总结。 |

4．工作举措

（1）完善个别化培养方案，因材施训。遵循青年教师专业成长规律，根据培养人选的基础、特点和需求实施差异化培养；不同的培养人选可以选择不同发展方向，制定差异化、个别化培养方案。

（2）加强实践培训。注重源于实践、面向实践和为了实践的“临床型”培训，加强培养对象实践培训基地建设，加大实践性课程比重，注重在解决实际教学疑难问题的过程中培养实践能力。

（3）构建灵活开放的培训体系。充分发挥市师训中心、市名师网络工作室、区县优秀培训机构、教师发展学校、高等院校等优质市内资源的作用；积极利用国内名校、海外研修基地、全国性学科教研活动或学术会议等优质市外资源，“请进来、走出去”共同构建灵活开放的培训资源体系。

（4）创新培养培训模式。打破被动参训、拼凑学习、偏重理论的培训模式，探索“学为中心”、注重规划、主动参训、形式多样的培训模式。在深化课改背景下，注重凝练教学思想，突出课程开发能力培养，不断增进培养人选的教育智慧。

*名师乡村工作室

1．现状和形势分析

市委、市政府历来高度重视乡村教师队伍建设，在稳定和扩大规模、提高待遇水平、加强培养培训等方面采取了一系列政策措施，大幅提升了我市乡村教师的待遇水平，乡村教师队伍面貌发生了巨大变化，乡村教育质量得到了根本保障和显著提升。但同乡村学校不断提升的硬件设施相比，乡村教师队伍建设仍然是乡村教育的薄弱环节，面临着补充渠道不畅、优质资源配置不足、结构不尽合理、整体素质不高等问题。我市乡村教师队伍建设与国家和浙江省的要求还存在一定的差距，与全面实现教育现代化的要求还不相适应。

2．影响目标的关键因素

（1）乡村教师队伍总量不足。近年来我市乡村教师招聘数量逐年增加，但是乡村教师总量仍然满足不了乡村学校的需要。另一方面农村学校骨干教师流失的现象比较突出。

（2）乡村学校教师资源配置不均衡。农村学校音乐、体育、美术、信息技术等学科教师的配备不足，还不能完全满足学校适应新课程改革和全面实施素质教育的需要。

（3）乡村教师队伍整体素质有待进一步提高。乡村农村教师队伍与城镇学校教师相比，整体素质仍然有一定的差距。

3．总目标和年度目标任务

| 序号 | 工作 任务 | 总体目标（指标） | 年份 | 年度目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 建设100个名师乡村工作室 | 到2020年，全市建立以特级教师和骨干教师为主体的“名师乡村工作室”不少于100个，统一由市教育局授牌。其中，以市教育局直属学校领衔的名师乡村工作室不少于30个。 | 2016 | 制定《杭州市乡村教师支持计划》，启动名师乡村工作室申报。 |
|  |  |  | 2017 | 建立40个名师乡村工作室，其中，市直属学校不少于20个。 |
|  |  |  | 2018 | 建立60个名师乡村工作室。组织首批工作室学员高校集中培训 |
|  |  |  | 2019 | 名师乡村工作室继续开展工作。第二批学员高校集中培训。 |
|  |  |  | 2020 | 第三批工作室学员高校集中培训，总结评估名师乡村工作室工作。 |

4．工作举措

（1）名师定期为乡村学校开设示范课。每学期开设示范课不少于3次。

（2）培训当地教师。其中，名师工作室培训固定骨干学员不少于10人，并每学期举办面向当地教师的讲座不少于1次。

（3）每年至少与乡村学校教师合作开展一个教科研项目。

（4）同步建立名师网络工作室，在名师所在学校和工作室所在学校之间建立远程网络课堂，使乡村学校学生能同步接受城市学校课堂教学，协助乡村学校开发网络教育资源。

（5）完善考核评估机制。名师乡村工作站实行学年过程性评估和届满终结性评估相结合的方式，对名师工作室进行成果评估。评估结果分为优秀、合格和不合格三个等级。对成果突出、业绩显著的名师工作室将给予一次性奖励，并对名师工作室领衔人在正高级职称评审、市级及以上业务类荣誉和先进评选中给予倾斜。

五、绩效管理重点目标

（一）社会评价意见

| 序号 | 意见类别 | 原因分析 | 整改方向 | 整改举措 | 预期成效 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教育资源 均衡配置 | 教育事业发展仍存在市域内东部地区优于西部地区、市区优于县（市）、县（市）域内城镇优于农村等区域间、区域内发展不均衡的问题。随着经济社会的发展，公众对优质教育的需求不断释放，对教育基本公共服务的内涵和质量提出了更高要求；同时，随着大江东产业集聚区和萧山、余杭、富阳三区加速融入主城区，临安、桐庐、建德和淳安四县（市）新型城镇化加快发展，区域教育一体化发展还面临许多体制机制方面的挑战。 | 继续坚持学前教育的公益性和普惠性，进一步推进等级幼儿园创建，不断扩大优质学前教育资源覆盖面。强化义务教育的政府责任，以标准化学校建设为抓手，推进区域内生均公用经费支出、装备配置标准、教师编制标准和教师收入标准的“四统一”。继续推进名园集团化办学，深化名校集团办学战略，推进城乡教育深度融合。 | 1.实施新名校集团化战略行动。支持发展区域教育新共同体。如：探索实践“紧密型学校共同体”、创建全面覆盖的“新教育共同体”、组建“学校发展群”等一系列的新名校集团化办学模式，促进区域教育均衡和教育公平的进一步实现，全市名园集团化覆盖率达68%，城乡幼儿园互助共同体覆盖率达93%；主城区中小学名校集团化覆盖率达到85%，全市中小学名校集团化覆盖率达60%。 2.加快区域教育融合。推动六城区优质教育资源向三区四县（市）延伸。加快推进九区教育融合，积极推进主城区与萧山、余杭、富阳三区以及大江东的区域教育深度合作，并积极鼓励主城区优质学校（幼儿园）到三区四县（市）举办、领办、承办当地学校，进一步缩小城乡教育差距。 3.推进义务教育公办学校教师校长交流。进一步完善校长教师交流轮岗工作实施方案，科学编制校长教师交流轮岗中长期规划和年度交流计划，推进校长教师交流制度化、长效化，每年参与交流的比例不低于符合交流条件的骨干教师总数的15%。 | 全市优质学前教育覆盖率达85%；优质高中教育资源覆盖率达到90%。校长教师交流制度化、长效化，薄弱地区、薄弱学科教师队伍建设得到显著加强，农村中小学校教师特别是音、体、美、信息技术等专任教师的配备充足，能有效满足学校深化课程改革和全面实施素质教育的需要。乡村教师师德水平和教育教学能力明显提高。 |
| 2. | 规范办学行为，完善教育服务 | 教育理念尚需引领，学校、家庭和社会还没有形成一致的教育目标，不能完全地遵循学生身心发展规律进行教育教学工作。小升初、中考、高考压力较大地影响了中小学校的教育教学,这种压力也一定程度地被家长及社会增加和放大。具体体现在学校招生时争抢优秀生源、学校教育教学管理中出现违规补课等不规范行为、培训机构供不应求导致在职教师违规参与校外培训机构有偿补课等方面。部分中小学生放学后时段及寒暑假期间托管需求无法得到充分满足。社会培训机构以营利为目的，推波助澜诱导家长进行教育消费，加重社会集体性焦虑。 | 学校依法办学，科学管理，切实减轻中小学生过重课业负担，推进素质教育，助推中小学生全面健康成长。社会和家长树立正确的教育质量观，关心和支持教育改革发展，为学校素质教育营造良好的社会环境。多部门协同规范教育培训市场秩序，为学校教育提供有益补充。 | 1.实施阳光招生。坚持义务教育公办中小学零择校；坚持民办初中招生60%电脑派位录取，40%自主招生的方式；坚持民办学校免试自主招生的11项“禁令”，严禁招生与学科竞赛挂钩等行为，遏制社会“杯赛热”。 2.进一步加大对中小学在节假日违规组织学生补课、义务教育阶段学校分快慢班、实验班等违规办学行为的查处力度，切实规范学校办学行为。进一步完善督学机制，强化督学责任区工作，完善社会监督平台，及时受理举报、投诉，并逐一调查落实。健全定期和不定期督查机制，对学校违规组织假期补课、初中学校初一新生分班情况等进行专项督查。加大对违规办学行为的查处力度，切实做到发现一起，查处一起，对违规办学行为在责成行为方立即纠正的基础上，依法依规进行处理。 3.加大对在职教师违规参与校外培训机构有偿补课行为整治力度，各中小学校要与全体在职在编教师签订《师德承诺书》，进一步明确禁止在职在编教师参与校外培训机构对学生的有偿补课等违反师德活动，引导广大教师自觉践行《中小学教师职业道德规范》。组织对在职教师违规在校外培训机构兼课行为明查暗访，严肃查处违规行为。 4.调研、借鉴兄弟城市相关做法，研制杭州市晚托服务政策，争取整合各方资源，为有需求的家庭提供公益性质的放学后看护服务。 5.做好对文化类民办培训学校的监管和指导、配合市场监管部门做好对经营性民办培训机构的管理，促进全市民办培训业健康有序发展。 | 全社会各部门形成合力，共同营造规范办学的内外部环境。学校依法合规办学，规范招生及教育教学管理工作；家长和社会关心和支持教育的改革和发展，共同营造规范办学的良好环境。校外培训市场规范运作，满足社会多元化学习需求。 |
| 3 | 提升教师 素养 | 杭州市中小学教师队伍建设尽管取得了显著成效，但是教师队伍建设仍存在着许多薄弱环节。中小学教师队伍总量仍显不足，部分教师职业素养和学科素养还不够高。区域、城乡、学校和学科之间教师资源配置不均衡的状况仍然存在。城乡教师队伍不均衡的问题依然突出，农村教师队伍的整体素质仍然有待进一步提高。教育人事制度改革尚需进一步深化，教师队伍管理还需不断加强。 | 1．完善师德师风的教育、监督考核机制，加强师德师风建设。2、推进教师准入、中小学教师职称评审的改革，更好发挥学校岗位聘任、职称晋升的激励导向作用；3、实施新一轮教师专业发展培训计划, 造就一支数量充足、素质优良、结构合理、甘于奉献、扎根乡村的专业化乡村教师队伍。 | 1.加强师德师风建设。建立师德承诺制度；健全表彰激励制度，营造尊师重教的良好氛围；完善师德师风监督机制；建立教师师德档案制度；完善学校师德考评制度。 2.深化中小学职称制度改革，建立统一的中小学教师职务制度，在中小学、幼儿园开展正高级教师职务评审；进一步完善中小学教师评价标准，坚持重师德、重能力、重业绩、重贡献，激励中小学教师提高教书育人水平。积极稳妥推进学校人事制度改革，实现事业单位岗位管理、考核聘用、职称评审等制度的有机衔接。 3.进一步完善中小学（幼儿园）教师、校（园）长专业发展培训制度，组织实施第二个五年一周期的全员培训。把教师职业理想、职业道德、学术规范教育融入教师准入、职后培训和管理的全过程，改进教育方式，提高教育实效，增强广大教师教书育人的荣誉感、责任感和使命感。 4.全面贯彻落实《杭州市乡村教师支持计划（2016—2020年）实施办法》，健全完善乡村教师补充机制，切实提高乡村教师生活待遇，统一城乡教职工编制标准，进一步加大职称评聘向乡村学校倾斜力度，大力推动城镇优秀教师向乡村学校流动，加强乡村教师培养培训，进一步完善乡村教师荣誉制度，不断提高乡村教师师德水平和教育教学能力。 | 1．教师整体素质明显提高。教师普遍具有良好的职业道德素养、先进的教育理念、扎实的专业知识基础和良好的教育教学能力，适应课程改革和实施素质教育需要。广大教师依法从教，安于从教，善于从教，乐于从教。 2．教师队伍学历层次普遍提高。 3．教师地位待遇不断提高，不断增强中小学教师尤其是农村教师职业吸引力。4。教师管理制度更加科学规范， 形成富有效率、充满活力、更加开放、促进优秀人才脱颖而出的教师工作体制机制。 |
| 4 | 促进学生德智体全面发展 | 我市始终坚持大力推进素质教育，取得显著成效。但受传统教育积弊和现实社会功利主义等因素影响，学校教育还不同程度地存在“重智育轻德育”、“重学科轻体艺”、“重课堂轻实践”等弊端，不利于学生身心健康、全面发展。信息化时代丰富的传播途径使学生更容易接触复杂多样的社会思潮，也对其世界观、 人生观、价值观的塑造带来一定影响。 | 坚持育人为本，德育为先，全面推进素质教育。积极培育和践行社会主义核心价值观，加强中华优秀传统文化和传统美德教育，构建教育引导、示范引领、实践养成相统一的社会主义核心价值观教育实践体系。进一步加强体育卫生艺术科技等教育，促进学生身心健康、全面发展。 | 1.积极培育践行社会主义核心价值观，创新教育形式和实践载体，通过学科渗透、主题班会、国旗下讲话等有效形式，切实将未成年人思想道德纳入教育教学体系。 2.深化美丽学校（文明校园）建设，努力打造教育系统“最美”品牌。组织开展中小学弘扬中华优秀传统文化系列活动，持续推进美德少年、经典诵读等品牌活动。推进第二课堂资源课程化建设，培育学生核心素养。普及学生心理建档及筛查，加强心理健康教育。 3.督促学校开齐开足体育课程，坚持开展阳光体育活动，确保学生每天在校锻炼一小时。继续实施体能抽测和艺术素养监测活动，办好艺术节、科技节和“市长杯”校园足球联赛等，充分发挥体艺教育在立德树人中的独特作用。 | 学校教育进一步体现德智体美的有机统一，素质教育成果得到进一步巩固与深化。社会主义核心价值观在广大师生中内化于心、外化于行，引领青少年健康成长。中小学校形成内涵发展、特色发展长效机制，涌现一批各具特色、各美其美的“美丽学校”（文明校园），学生朝气蓬勃，校园充满活力。 |

（二）绩效问题

| 绩效 问题 | 整改目标 | 整改举措 | 预期成效 |
| --- | --- | --- | --- |
| 校园食品安全 | 着力打造“机构健全、制度完善、管理规范、运转顺畅、风险可控、综合治理”的学校食品安全治理体系，推动学校校园食品安全管理制度进一步健全，食品安全主体责任进一步落实，食品安全监管工作进一步加强，学生的食品安全意识进一步提高，学校校园食品安全状况进一步改善，在新的起点上谱写校园饮食放心工程新篇章，推动全市学校食品安全工作继续走在全省前列。 | 1.推动组织管理规范化。健全完善学校食品安全管理工作制度、机制，落实教育行政部门主管责任和学校主体责任，建立学校师生食品安全管理监督组织。 2.推动大宗食品采购规范化。严把校园大宗食品、调味品等供货单位的资质审查关，实施严格完整规范的索证索票制度，巩固学校大宗食品统一配送或定点采购实现覆盖率。 3.推动食堂管理规范化。加大食堂改造提升投入，提升学校食堂量化等级A、B级比例和学校“阳光厨房”建成率。规范食堂从业人员管理，每学期参加集中学习培训不少于20小时。深化学校食堂标准化管理规范，实施学校食堂食品切配工用具色标管理规范。 4.推动校园商店规范化。鼓励引导学校商店实行连锁经营或品牌超市直营，严把进货质量关，严格实施索证索票制度，杜绝假劣、过期食品流入校园。 5.推动饮食教育规范化。加强校园食品安全宣传教育，开展形式多样、内容丰富的饮食安全教育活动。利用校园广播、网络、班会、课外实践活动等各种载体，通过食品安全教育进教材、进课堂，提升学生食品安全意识。（六）推动食品安全责任保险规范化。鼓励涉校食品生产经营单位、学校食堂参保食品安全责任险，并将是否投保作为校园大宗食品、校园商店准入的重要依据，借助第三方力量提升校园食品安全管理水平。 | 实现学校食品安全“组织管理、大宗食品采购、食堂管理、校园商店治理、饮食教育、责任保险”等方面规范化、长效化，全面提升学校食品安全工作水平。100%学校建立师生食品安全管理监督组织，学校大宗食品统一配送或定点采购实现全覆盖，就餐人数300人以上的学校食堂量化等级B级以上比例应达90%以上，学校“阳光厨房”建成率达90%以上，品牌超市比例达90%以上，中小学生食品安全知识知晓率稳定在90%以上，学校食堂参保食品安全责任险70%以上。 |

（三）创新创优规划

| 序号 | 创新方向 | 申报来源 | 创新路径 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市域范围内优质教育资源共建共享的新探索 | 自选 项目 | 1.做好顶层设计：通过多部门、跨区域的协作，多方联动，打通优质教育资源共建共享的政策通道，用点的突破，以点带面，建立城乡之间、区域之间、学校之间优质教育资源共建共享机制，从组织架构、职责分工、实施主体、实施效果、条件保障等方面作好顶层设计。 2.实践探索：精准推进优质教育资源共建共享行动，包括新名校集团化、九区教育融合行动、智慧教育专项行动、教师校长交流行动、编制管理创新行动，从各个点上形成一个个可操作的点式探索机制，实现杭州教育新一轮跨越式发展。 |
| 2. | 学校智慧 食堂建设 | 自选 项目 | 整合学生选餐、学校采购、企业配送、部门监管和信息公开等五个业务流程，建成中小学阳光饮食信息化服务平台。 1.学生选餐端口：学生（或家长）在线自主选餐，既体现饮食服务以学生需求为导向的理念，又体现饮食服务培养学生自主选择能力的育人功能。 2.学校采购服务端口：实现学校食材下单、食材验收、服务评价等核心管理业务，改进以往线下繁琐的信息交互环节。 3.企业配送服务端口：改善以往供应商手工单据数据不准确、格式不统一等问题。通过系统集中收取学校订单，保证配送商品准确、及时，实现动态监控以及安全追溯。 4.部门监管服务端口：教育、市场监管等部门通过该端口实现对学校管理行为、学校采购行为、企业服务行为、食品安全的监管以及对学生营养状况的监控，对学生（或家长）、学校的投诉进行受理和处置。 5.公众服务端口：通过平台系统实现信息发布、饮食指导、信息互动等功能，确保信息及时发布、公开透明，为公众提供科学、健康的饮食指导。 |
| 3 | 推进无纸化报名 管理 | 自选 项目 | 在六城区建立统一的教育无纸化报名管理系统，实现适龄儿童入学（入园）通过互联网进行预先登记、报名和提交材料，学校（幼儿园）及教育行政主管部门网上审核、确认并公布名单。 1.网上预登记端口：非市区户籍适龄儿童父母（或其法定监护人）在网上进行预登记，产生教育服务需求的准确数据； 2.网上报名端口：适龄儿童父母（或其法定监护人）在网上报名（含户籍儿童），根据指引向对应学校申请学位； 3.学校管理端口：通过数据对接,实现流口办、公安局、卫计委、房管局和人社局等部门有关数据的提取，审核报名学生是否符合条件，符合条件的对其进行学位分配； 4.教育行政管理部门监管端口：市、区教育局通过网络系统对所有学额分配实施监管；区教育局可以进行统筹。 |
| 4 | 现代学徒制改革 | 自选 项目 | 1.做好顶层设计：通过多部门协作、政校企多方联动，强化校企双主体责任，创新技术技能型人才培养模式，深入推进产教融合、校企合作，建立以“校企联合招生、联合培养、一体化育人”为主要内容的技术技能型人才培养长效机制，完善适应现代学徒制改革要求的教育教学管理制度，建立健全现代学徒制的支持政策和配套措施。 2.实践探索：探索以行业（企业）为依托、以市场需求和劳动就业为导向的“校企联合招生、联合培养、一体化育人”为主要内容的现代学徒制人才培养机制；探索以校企共同招生、共同制定教学方案、共建课程和教材、共同实施教学、共建师资队伍、共同开展考核与评价“六个共同”为核心的教育教学管理；以现代学徒制省市级试点项目培育为载体，探索具体有杭州特色的现代学徒制实施样式，为打造“杭州工匠”品牌和杭州职教升级版服务。 |
| 5 | 市域范围内构建街道（乡镇）市民学习圈 | 自选 项目 | 1. 2016年做好顶层设计，明确目标，评定标准，开始创建活动； 2.以街道（乡镇）为单位整合、共享终身教育资源。充分发挥属地公办中小学、幼儿园（含普惠性幼儿园）场地、设备、师资等资源的作用；开展公办中小学、幼儿园社区教育开放日活动；发挥图书、博物、科技、文化等场馆的作用。 3.共建共享面向全市的市民数字化学习服务平台，为市民提供基于PC、手机的现代化学习载体。 4.培育、扶持市民学习型社团，评选认定100个市级优秀学习型社团。 5.2018年开始评估评认定市级街道（乡镇）示范市民学习圈，至2020年分三批认定50个。 |

（四）标准化建设

1.现有标准

| 序号 | 标准名称 | 编写时间 | 编制单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《杭州市区高中学校布局规划（修编）》 | 2009.6. | 杭州市城市规划设计研究院 杭州城市规划设计咨询有限公司杭州市教育资产营运管理中心 |
| 2 | 《杭州市市属中等教育教学设备配置标准（试行）》 | 2015.11. | 杭州市财政局 |
| 3 | 《直属学校校舍建设普通装饰装修标准（试行）》 | 2011.12. | 杭州市教育局 |
| 4 | 《杭州市学生资助政策指南》 | 2008.7. | 杭州市教育资产营运管理中心 |

2.需修订标准

| 序号 | 标准名称 | 修订时限 | 修订依据 | 修订处室（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《杭州市区高中学校布局规划（修改）》 | 2018年 | 1.《杭州市人民政府关于加快发展现代职业教育的意见》（杭政〔2015〕43号） 2.《杭州市人民政府关于印发杭州市推进教育国际化行动计划的通知》（杭政〔2014〕115号） 3.《杭州市城市总体规划（2001—2020）修改》 《杭州市区高中学校布局规划修编》（2009年，成果稿） 4.《杭州市教育事业发展“十三五”规划》 | 计财处、 营运中心 |
| 2 | 《杭州市学生资助政策指南（修订）》 | 2018年 | 1.《关于印发浙江省义务教育学校家庭经济困难寄宿学生生活补助资金管理办法（暂行）的通知》（浙财教〔2016〕79号） 2.《浙江省财政厅 浙江省发展和改革委员会 浙江省教育厅 浙江省人力资源和社会保障厅关于完善中职学生资助政策的通知》（浙财教〔2010〕292号） 3.《浙江省财政厅 浙江省发展和改革委员会 浙江省教育厅 浙江省人力资源和社会保障厅关于进一步完善中等职业教育学生资助政策的通知》（财教〔2013〕1号） 4.《转发浙江省财政厅 浙江省教育厅关于印发浙江省普通高中国家助学金管理暂行办法的通知》（杭财教〔2011〕534号） 5.《杭州市学生资助政策指南》（2008年） | 计财处、 营运中心 |

3.计划编制标准

| 序号 | 标准名称 | 编写时限 | 编制依据 | 修订处室（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《杭州市中小学“阳光饮食”管理规范》 | 2017年 | 1.《浙江省食品安全委员会关于深化千万学生饮食放心工程建设工作的通知》（浙食安委〔2016〕13号） 2.《杭州市创建国家食品安全城市试点工作方案》（杭政办函〔2015〕177号） 3.《关于切实加强学校食堂大宗食材安全监督管理的通知》（杭食安办〔2016〕15号） 4.《关于做好我市学校食堂食品安全工作的通知》（杭市管〔2015〕172号） 5.《关于进一步加强学校午餐配送监管的通知》（杭市管〔2015〕233号） | 计财处、 营运中心 |
| 2 | 《杭州市中小学校体育场地对外开放管理规范》 | 2017年 | 1.《教育部、国家体育总局关于推进学校学校体育场馆向社会开放的实施意见》（教体艺〔2017〕1号） 2.《浙江省政府办公厅关于推进公共体育设施和学校体育场地设施向社会开放工作的通知》（浙政办发〔2015〕94号； 3.《浙江省教育厅、浙江省体育局关于推进中小学校体育场地向社会开放工作的通知》（浙教体〔2015〕42号）； 4. 《浙江省教育厅办公室关于进一步贯彻落实推进学校体育设施向社会开放实施意见的通知》（浙教办体〔2013〕82号）； 5. 《杭州市人民政府办公厅关于转发市体育局等部门推进杭州市中小学校体育场地设施向社会开放的实施办法》（杭政办函〔2014〕5号） | 计财处 |

六、保障措施

（一）加强组织领导。成立绩效管理规划实施工作领导小组，建立主要领导负总责、分管领导具体抓、处室（单位）抓落实的工作机制。领导小组下设办公室在局办公室，负责绩效管理规划实施工作的统筹管理和协调，局各处室、单位负责抓好落实。领导小组定期听取各处室、单位绩效管理规划实施情况的汇报，及时研究解决规划实施过程中遇到的困难和问题。

（二）推进清单式管理。结合省市党委政府和省教育厅重点工作任务，编制绩效管理规划任务清单，进一步细化分解目标，明确时间节点和工作要求，由分管领导领衔、职能处室直接领办，层层落实责任，确保责任到人。

（三）加强督查考核。进一步完善督查督办制度，将绩效管理规划实施工作纳入政务督查重点范围，建立月度检查通报机制，定期通报目标任务进展情况。绩效管理规划实施情况作为机关处室和机关干部考核和评优评先的重要依据。