附件

2020年市政府民生实事项目责任清单

| 序号 | 项目名称 | 牵头单位 | 配合单位 | 预计完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新建市本级生物安全加强型二级实验室1个，区、县（市）疾控机构实验室实现核酸检测全覆盖，全市新增负压救护车30辆。 | 市卫生健康委员会 | 市财政局，各区、县（市）政府 | 11月底 |
| 2 | 提升40万农村居民饮用水标准，城乡规模化供水工程覆盖人口比例90%以上，基本实现城乡居民同质饮水。 | 市林水局 | 市建委、市卫生健康委员会、市财政局、市生态环境局、市城管局，余杭区、富阳区、临安区、桐庐县、淳安县、建德市政府 | 11月底 |
| 实施100个老旧高层住宅小区二次供水设施改造。 | 市城管局 | 市城投集团、市财政局、市住保房管局，上城区、下城区、江干区、拱墅区、西湖区、滨江区、萧山区、余杭区、富阳区政府，杭州钱塘新区管委会 | 11月底 |
| 3 | 建设城乡放心农贸市场52家、农村家宴放心厨房80家、中小学和等级幼儿园食堂智能“阳光厨房”330家。 | 市市场监管局 | 市教育局、市商务局，各区、县（市）政府（管委会） | 10月底完成建设，迎接省统一考核验收 |
| 4 | 实施300个老旧小区基础设施、小区环境、配套服务以及智慧安防、消防设施等方面综合改造提升。 | 市建委 | 市发改委、市财政局、市消防救援支队、市住保房管局、市城管局、市园文局、市人防办、市城投集团、国网杭州供电公司、杭州电信公司、杭州移动公司、华数集团、杭州铁塔公司，各区、县（市）政府，杭州钱塘新区管委会 | 11月底 |
| 加快既有住宅电梯加装，以物业综合管理为重点，建设100个“美好家园”住宅示范小区。 | 市住保房管局 | 市委宣传部、市建委、市民政局、市公安局、市司法局、市财政局、市规划和自然资源局、市园文局、市市场监管局、市城管局、市消防救援支队、市城投集团、国网杭州供电公司，各区、县（市）政府，杭州钱塘新区管委会 | 11月底（加装电梯预计12月初完成） |
| 5 | 调整优化地铁配套公交线路45条；全面收官高品质“四好农村路”建设任务，新改建农村公路330公里、农村港湾式停靠320个、农村物流服务点170个。 | 市交通运输局 | 市城投集团、市财政局，萧山区、余杭区、富阳区、临安区、桐庐县、淳安县、建德市政府 | 11月底 |
| 6 | 新建400家以上农村文化礼堂，基本实现五百人口规模以上村全覆盖。 | 市委宣传部 | 萧山区、余杭区、临安区、桐庐县、淳安县、建德市政府，杭州钱塘新区管委会 | 11月底 |
| 组织1500场以上文化惠民活动进农村文化礼堂，实现建成的农村文化礼堂文化惠民服务全覆盖。 | 市文化广电旅游局 | 江干区、西湖区、滨江区、萧山区、余杭区、富阳区、临安区、桐庐县、淳安县、建德市政府，杭州钱塘新区管委会 | 12月底 |
| 7 | 新建中小学、幼儿园70所，新增学位6.2万个；新增城镇公办幼儿园、中小学安装空调的教室5850个，教室空调覆盖率分别达到95%、65%以上。 | 市教育局 | 市发改委、市财政局、市建委、市规划和自然资源局、国网杭州供电公司，各区、县（市）政府，杭州钱塘新区管委会 | 9月底（新建中小学、幼儿园预计11月底完成） |
| 新增50家3岁以下婴幼儿照护服务机构，新增托位1500个，组织100场以上进社区的婴幼儿照护服务教育培训。 | 市卫生健康委员会 | 市教育局，各区、县（市）政府，杭州钱塘新区管委会 | 11月底 |
| 8 | 建设镇街级示范型居家养老服务中心30家，新增养老机构床位2000张，开展1070户经济困难、高龄、失能失智、独居老年人家庭适老化改造。 | 市民政局 | 市财政局、市发改委、市规划和自然资源局、市建委、市市场监管局、市卫生健康委员会，各区、县（市）政府（管委会） | 11月底 |
| 9 | 实施1450户困难残疾人家庭无障碍设施改造，提升60家星级“残疾人之家”。 | 市残联 | 市发改委、市财政局、市民政局、市卫生健康委员会、市人力社保局，各区、县（市）政府，杭州钱塘新区管委会 | 10月底（无障碍设施改造预计11月完成） |
| 10 | 新建市级生活垃圾分类示范小区500个，新建大件垃圾“定时定点”投放和清运商业街40个、生活小区40个。 | 市城管局 | 各区、县（市）政府，杭州钱塘新区管委会 | 8月底 |