## Sheet1
群众反映热点问题承诺限期整改清单（第一批）
序号 | 涉及事项 |  | 市民意见 | 整改目标 | 整改责任部门 |  | 整改 时限
[5 empty] | 牵头部门 | 配合部门
1 | 公布办事事项申报材料 |  | 群众对事项办理流程、所需提交材料不清楚。部门网站、政务服务网上对相关事项办理流程及所需提供材料信息更新不及时。 | 1、“一号问”。群众可通过“12345”政务服务热线电话，详细了解办事流程、所需材料和其他相关事项；能够即时答复的，于提交当日答复办结；不能当日答复的，从提交之日起3个工作日内答复办结。 | 市信访局 | 市政府各有关部门 | 7月底前
|  |  |  | 2、“一网答”。群众可通过浙江政务服务网统一咨询举报投平台，咨询办理事项办事流程、所需材料和其他事项；能直接答复的，立即答复办结；不能直接答复的，从提交之日起3个工作日内答复办结。 | 市信访局
|  |  |  | 3、“一网查”。群众可通过浙江省政务服务网和市政府门户网站查询办理事项办事流程、所需材料，相关部门及时在网上向群众提供事项办理相关信息，并做好信息动态更新工作。 | 市审管办、市数据资源管理局
2 | 行政服务中心（便民服务中心）双休日开放 |  | 办事时间能否有中午和周末的时间，如杭州交警扣分罚款就有夜间时间真正便民。 | 1、市本级“市民之家”便民服务大厅实行双休日开放；各区、县（市）行政服务中心和街道（乡镇）便民服务中心个人办理事项窗口实行双休日开放； 2、社区便民服务中心双休日开放，工作日开放时间延长至晚9点。 | 各区、县（市）人民政府、市审管办 |  | 9月底前
3 | 跨部门联办事项 | 市民卡业务 | 市民卡相关功能开通和充值只能在实体窗口办理，且必须要跑多个不同的窗口开通，为什么不能实现一窗办理、网上办理呢？ 市民卡补卡后，公共自行车押金退款或转卡业务市民中心无法办理，需到定安路窗口办理，如需重新开通公共自行车业务，还需先另行缴纳押金200元；电子钱包、医院充值的金额等也必须在3个工作日后再由本人去窗口办理转移业务。 | 1、市民卡办理点增设至9城区行政服务中心。 2、市民卡功能开通：市民卡办理后，可根据当事人需求同时开通公交、地铁、公共自行车、公园月票、寺庙年票、图书借阅等相关功能，实行办卡与功能开通“一窗受理、一次办结”。 3、市民卡补（换）卡：市民卡补（换）卡后，对原卡内公共自行车押金、电子钱包余额转移等相关业务实行“一窗受理”，并在办理后，可根据群众要求，通过快递送达。 4、市民卡充值：提供多样化的充值方式，如网上银行充值、手机APP、支付宝、微信等途径。 | 市金投集团 | 市审管办、市城投集团、市园文局 | 9月底前
|  | 交通违法处理 | 办事部门应该集中，比如城管、交警、高速等违章的办理。 | 在各区行政服务中心开设交通违法处理的“一窗办理”窗口。 | 市公安局、市城管委 |  | 9月底前
|  | 狗证办理 | 1、办理狗证需要社区居委会领表盖章、卫生防疫站办理免疫证，最后去犬业管理协会养狗证。租房的还要拿房产证原件及复印件。 2、居委会、卫生所、犬业管理协会，上班时间和平常我们上班时间基本一致，要分别请3次假，或者请1整天的时间才能办理好。 | 利用社会宠物医院等渠道，开设集犬只免疫、犬证代办申请等功能的服务点，提供一站式服务。 | 市城管委、 市农业局 | 各、区、县（市）政府 | 7月底前
4 | 个人意见集中的热点问题 | 驾驶证办理 | 河坊街33号驾驶证办理处的电话永远是打不通的，只能去现场排队问问题，人又特别多，他们说电话就是没人接因为太忙了，希望弄个专门接电话解答问题的，也可以缓解现场人流量，好不容易现场排到队了发现材料不齐全之类的还要再请假去。 | 1、机动车驾驶人初学（增驾）受理的可由驾校收齐所有资料实施集中代办，驾驶证换证可以在各交管站通办，方便群众就近办理。 2、落实专人负责公开服务电话的接听服务工作，同时在各办事大厅和政务服务网等平台进一步明确办事材料、办事流程等，方便群众办理业务，并加强咨询引导等服务工作。 | 市公安局 |  | 7月底前
|  | 医保病历本更换 | 使用病历本主要在医院，临时发现用完了要更新，在医院却换不来，一定要去各级人社窗口换，不合理也不方便。严重的会影响群众看病。 | 在各市级医疗机构实现换领医保病历本业务。 | 市人力社保局 | 市卫计委 | 9月底前
|  | 退休手续办理 | 退休人员需先提交资料给人社局审批，符合退休条件后，数个工作日后市民方可领取退休证；领取退休证后，群众须至医保窗口递交退休证等材料，申请退休医保待遇的审核。此系同一个单位系统内不同业务的重复叫号、重复排队，建议合并窗口，市民在领取到退休证后，应该在同一个窗口办理医保审核业务。 | 对退休审批、医保审核实行一窗受理、一站式服务。 | 市人力社保局 |  | 9月底前