附件1

责任单位拆解任务包完成情况表

| 单位 | 重点工作数 | 拆解任务包数 | 已完成任务包数 | 推进中任务包数 | 滞后任务包数 | 完成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 杭州海关 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% |
| 市信访局 | 1 | 47 | 42 | 5 | 0 | 89% |
| 市法院 | 2 | 49 | 42 | 7 | 0 | 86% |
| 市委组织部 | 2 | 67 | 57 | 10 | 0 | 85% |
| 市妇联 | 1 | 389 | 268 | 121 | 0 | 69% |
| 市住保房管局 | 7 | 803 | 518 | 285 | 0 | 65% |
| 市民政局 | 6 | 131 | 79 | 52 | 0 | 60% |
| 市城管局 | 7 | 504 | 303 | 201 | 0 | 60% |
| 市交通运输局 | 6 | 529 | 309 | 220 | 0 | 58% |
| 市建委 | 18 | 1155 | 648 | 507 | 0 | 56% |
| 市园文局 | 9 | 871 | 482 | 389 | 0 | 55% |
| 杭州城西科创大走廊管委会 | 2 | 20 | 11 | 9 | 0 | 55% |
| 市司法局 | 6 | 84 | 46 | 38 | 0 | 55% |
| 国家税务总局杭州市税务局 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50% |
| 市商旅集团 | 2 | 12 | 6 | 6 | 0 | 50% |
| 市政府防汛防治抗旱指挥部办公室 | 0 | 16 | 7 | 9 | 0 | 44% |
| 上城区政府 | 6 | 35 | 14 | 21 | 0 | 40% |
| 市农业农村局 | 11 | 879 | 349 | 530 | 0 | 40% |
| 市城投集团 | 8 | 166 | 65 | 101 | 0 | 39% |
| 市红十字会 | 1 | 18 | 7 | 11 | 0 | 39% |
| 市委政法委 | 3 | 396 | 154 | 242 | 0 | 39% |
| 市规划和自然资源局 | 22 | 609 | 236 | 373 | 0 | 39% |
| 市体育局 | 4 | 100 | 38 | 62 | 0 | 38% |
| 市公安局 | 4 | 442 | 163 | 279 | 0 | 37% |
| 市总工会 | 1 | 19 | 7 | 12 | 0 | 37% |
| 市商务局 | 19 | 508 | 183 | 325 | 0 | 36% |
| 杭州临空经济示范区管委会 | 3 | 23 | 8 | 15 | 0 | 35% |
| 市人力社保局 | 10 | 69 | 24 | 45 | 0 | 35% |
| 亚组委 | 3 | 26 | 9 | 17 | 0 | 35% |
| 市文化广电旅游局 | 15 | 211 | 72 | 139 | 0 | 34% |
| 市财政局 | 13 | 137 | 46 | 91 | 0 | 34% |
| 市委人才办 | 3 | 269 | 89 | 180 | 0 | 33% |
| 市能源集团 | 1 | 10 | 3 | 7 | 0 | 30% |
| 临平区政府 | 7 | 57 | 17 | 40 | 0 | 30% |
| 拱墅区政府 | 4 | 24 | 7 | 17 | 0 | 29% |
| 市金投集团 | 1 | 7 | 2 | 5 | 0 | 29% |
| 市运保指挥部办公室 | 1 | 7 | 2 | 5 | 0 | 29% |
| 萧山区政府 | 9 | 93 | 26 | 67 | 0 | 28% |
| 余杭区政府 | 12 | 95 | 26 | 69 | 0 | 27% |
| 市卫生健康委员会 | 8 | 111 | 30 | 81 | 0 | 27% |
| 市医疗保障局 | 2 | 37 | 10 | 27 | 0 | 27% |
| 市工商联 | 3 | 26 | 7 | 19 | 0 | 27% |
| 市林水局 | 9 | 256 | 68 | 188 | 0 | 27% |
| 建德市政府 | 5 | 42 | 11 | 31 | 0 | 26% |
| 市投资促进局 | 16 | 157 | 41 | 116 | 0 | 26% |
| 临安区政府 | 5 | 40 | 10 | 30 | 0 | 25% |
| 杭州高新开发区管委会 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 25% |
| 市发改委 | 33 | 408 | 98 | 310 | 0 | 24% |
| 滨江区政府 | 8 | 50 | 12 | 38 | 0 | 24% |
| 市安全生产委员会办公室 | 1 | 21 | 5 | 16 | 0 | 24% |
| 市地方金融监管局 | 12 | 135 | 31 | 104 | 0 | 23% |
| 市教育局 | 10 | 90 | 18 | 72 | 0 | 20% |
| 市地铁集团 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 20% |
| 钱塘区政府 | 9 | 71 | 14 | 57 | 0 | 20% |
| 市国资委 | 4 | 31 | 6 | 25 | 0 | 19% |
| 市外办 | 1 | 21 | 4 | 17 | 0 | 19% |
| 市国防动员办公室 | 1 | 22 | 4 | 18 | 0 | 18% |
| 市委军民融合发展委员会办公室 | 1 | 22 | 4 | 18 | 0 | 18% |
| 市数据资源局 | 7 | 86 | 15 | 71 | 0 | 17% |
| 富阳区政府 | 4 | 47 | 8 | 39 | 0 | 17% |
| 市生态环境局 | 9 | 226 | 38 | 188 | 0 | 17% |
| 市委党史研究室 | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 17% |
| 浙大城市学院 | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 17% |
| 杭科院 | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 17% |
| 市退役军人事务局 | 2 | 24 | 4 | 20 | 0 | 17% |
| 杭师大 | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 17% |
| 杭职院 | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 17% |
| 市经信局 | 30 | 490 | 76 | 414 | 0 | 16% |
| 桐庐县政府 | 5 | 47 | 7 | 40 | 0 | 15% |
| 西湖区政府 | 13 | 75 | 11 | 64 | 0 | 15% |
| 淳安县政府 | 5 | 48 | 7 | 41 | 0 | 15% |
| 市委宣传部 | 4 | 21 | 3 | 18 | 0 | 14% |
| 市对口支援和区域合作局 | 1 | 29 | 4 | 25 | 0 | 14% |
| 市科技局 | 14 | 139 | 19 | 120 | 0 | 14% |
| 市残联 | 1 | 23 | 3 | 20 | 0 | 13% |
| 市市场监管局 | 16 | 263 | 32 | 231 | 0 | 12% |
| 国网杭州供电公司 | 6 | 61 | 6 | 55 | 0 | 10% |
| 市交投集团 | 1 | 14 | 1 | 13 | 0 | 7% |
| 市委网信办 | 1 | 20 | 1 | 19 | 0 | 5% |
| 杭州良渚遗址管理区管委会 | 1 | 20 | 1 | 19 | 0 | 5% |
| 市审管办 | 3 | 23 | 1 | 22 | 0 | 4% |
| 杭州西湖风景名胜区管委会 | 3 | 27 | 1 | 26 | 0 | 4% |
| 市文明办 | 2 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0% |
| 市文创中心 | 3 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0% |
| 团市委 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0% |
| 市委编办 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0% |
| 市应急管理局 | 0 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0% |
| 杭州文广集团 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0% |