杭治水办〔2018〕101号

关于印发《杭州市“污水零直排区”建设

行动方案》的通知

各区、县（市）人民政府，杭州经济技术开发区、大江东产业集聚区、西湖风景名胜区管委会，市级有关单位：

为高水平推进我市“五水共治”工作，巩固治水成效，防止水质反弹，根据《浙江省“污水零直排区”建设行动方案》要求，我办制定了《杭州市“污水零直排区”建设行动方案》。经市政府同意，现将方案印发给你们，请认真抓好落实。

附件：市级有关单位名单

（此页无正文）

杭州市“五水共治”领导小组办公室

杭州市河长制办公室

2018年7月12日

杭州市“污水零直排区”建设行动方案

为深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神以及《浙江省水污染防治行动计划》、《浙江省“污水零直排区”建设行动方案》和《杭州市水污染防治行动计划》要求，高水平推进“五水共治”，切实巩固提升治水成果，有效防止水质反弹，特制定本方案。

一、总体目标

以全面提升水环境质量为目标，坚持“统筹规划、突出重点、分类实施、整体推进”的原则，以城镇污水处理厂和管网建设为基础，以持续推进全面彻底的污水纳管和严格的雨污分流为核心，基本实现全市雨污管网全覆盖、污水全收集、雨污全分流、处理全达标，推动城镇污水处理厂尾水再生利用和水产养殖尾水生态化治理（改造）试点，建立完善长效运维机制。到2021年，力争全市所有区、县（市）、开发区达到“污水零直排区”建设标准，地表水环境质量持续改善。

二、主要任务

（一）全面排查

各区、县（市）、开发区要“点、线、面、网”结合，以镇（街道）为单位，系统全面对建成区内所有排污单位、区块情况进行地毯式、网格式排查，特别要突出城中村、城郊结合部、老城区、城镇建成区、工业园区（工业集聚区）、大型综合体和八小行业集聚区域等重点区块，做到无遗漏、无盲点，彻底理清管网底账和污染源头情况。

1.全面查清工业园区（工业集聚区）类、生活小区类和其他类等三大类建设单元的截污纳管情况，重点查明污水排水体系、雨污有无混接等问题，对污染源性质、排水许可证、污染物浓度及排放量、污水处理设施等进行逐一排查记录。

2.全面查清污水收集管网建设运行情况，全面测绘并厘清现有管网系统布局走向、管网底账。查明重点区块、重点单位管网是否覆盖、管网是否存在错接、漏接、淤积、错位、破损、溢漏等结构性和功能性缺陷。对排水体制、管网服务范围、管径、长度、标高、埋深等情况逐一排查记录。查清截流井设置、雨污合流、山水混接、河水倒灌等情况。

3.全面查清污水处理设施（厂）运行维护情况，重点查明污水处理设施是否存在超负荷、超排放标准运行的情况，污水处理厂尾水是否存在再生利用的可行性等问题。

4.全面查清排污（水）口整治情况，重点查明排污（水）口是否按规范设置、是否存在异常排污等情况。

5.全面查清水产养殖尾水排放情况，重点查明规模以上养殖主体的池塘、设施大棚、工厂化养殖等尾水是否存在直排现象，是否建立养殖尾水处理设施及设施建成后的运行维护等情况。

（二）制订方案

1.各区、县（市）、开发区以及镇（街道）要根据全市行动方案和部署，编制建设具体实施方案，厘出问题短板，建立问题清单、任务清单、项目清单和责任清单，实行挂图作战。按照逐级管理的原则，各级建设方案均需报上级治水办备案，并向社会公开。

2.加强规划区域间的共享统筹，优化厂网布局，确保每个区块污水都有管收集、有厂处理。各地要按照“统筹规划、因地制宜”的原则系统谋划污水处理设施和配套管网建设，制定相应提升改造方案。

3.存在问题的工业园区（工业集聚区）类、生活小区类和其他类等三大类基本建设单元内所有排污单位、区块均要对照相应建设标准，制定“一点一策”治理方案，确定项目表、时间表和责任表。

4.列入尾水再生利用试点的城镇污水处理厂，要根据实际情况制定尾水再生利用方案。列入尾水生态化治理（改造）试点的水产养殖示范场（点），要制定水产养殖尾水生态化治理（改造）方案。

（三）全面整改

深入推进污水纳管和雨污分流工作，参照住建部《城市黑臭水体整治—排水口、管道及检查井治理技术指南（试行）》，按照项目化推进、清单化管理的要求，对存在的问题进行有效整治。

1.深入开展城镇雨污分流改造，严格实行雨污分流。对现有截流式合流制排水系统进行改造，全面取消截流井，全面整治河水倒灌、雨污混接等问题；阳台污水合流制的小区进行分流改造；新建小区必须严格实行雨污分流，阳台污水设置独立的排水系统。对2年内拆迁改造和确因条件限制难以实施改造的区块、排水户，应根据具体情况，因地制宜建设临时截污设施，防止污水直排。

2.全面开展城镇和工业园区（工业集聚区）老旧管网修复和改造，打通断头管、修复破损管、纠正错接管、改造混接管、疏通淤积管。

3.深入开展企业内部和工业园区（工业集聚区）雨污分流改造，做到厂区可能受污染的初期雨水、工业废水、生活餐饮污水的清污分流和分质分流。深入推进化工、电镀、造纸、印染、制革等重点行业废水输送明管化改造。

4.按照培育一批示范企业、集聚一批小散企业、消减一批危重企业的总体思路，深入开展“散、乱、污”企业和小作坊、小餐饮等其他类建设单元的雨污分流改造。

（四）加快建设

1.加快城镇污水处理厂建设。2018年底前，临平净水厂、临安湍口污水处理厂、桐庐横村污水处理厂二期完成建设；2019年6月底前，七格污水处理厂四期完成建设；2019年底前，城西污水处理厂二期、临江污水处理厂二期、板桥集镇污水处理厂二期、太湖源污水处理厂二期、桐庐分水污水处理厂二期完成建设；2020年底前，之江污水处理厂、余杭污水处理厂四期、良渚污水处理厂四期、西天目污水处理厂、太阳污水处理厂二期完成建设；2021年底前，钱江污水处理厂四期、余杭开发区污水处理厂、径山污水处理厂完成建设。

2.新建城镇污水处理厂根据技术经济和出水综合利用等情况，出水执行浙江省城镇污水处理厂清洁排放标准，现有城镇污水处理厂结合实际情况，分阶段推进提标改造。

3.积极推进城镇污水处理厂尾水再生利用项目建设，完善再生水利用设施。

4.加快污水收集管网特别是支线管网建设，优先解决已建城镇污水处理厂配套管网不足的问题，重点区块雨污分流改造与污水收集管网延伸工程做到同步配套。对在建或拟建的城镇污水处理厂，要同步规划建设配套管网，同步建成投运。新建城区必须实行雨污分流、管网配套。2019年6月底前，城西污水处理厂东线进厂管道建成投运；2019年底前，香积寺路污水泵站建成投运；完成杨家村、丽水路、杭钢污水泵站规划选址。

5.提高水产养殖尾水循环利用率，提高尾水生态化处理设施建设率，建立水产养殖尾水生态化治理（改造）示范工程项目，以生态养殖、健康养殖为导向，采用先进技术优化养殖模式，减少尾水排放。

（五）强化管理

全面落实已建排水设施养护单位，建立完善已建管网移交和档案管理制度，严格实施管网巡查、检测、清淤和维修等机制，切实落实日常养护、管理责任。

1.加强污水处理设施及污水处理厂尾水再生利用系统的运行管理，建立和完善污水处理设施第三方运营机制。

2.全面实施城镇污水排入排水管网许可制度，依法核发排水许可证。各类排水户应当按照国家和地方有关规定向城镇污水管网排放污水，并符合排水许可证要求。

3.推进水产养殖尾水生态化处理设施出水的水质监测工作，确保出水水质达到排放要求。

4.切实加强对排水户污水排放的监管，坚持对违章排水行为“零容忍”。对于应当申领污水排入排水管网许可证的排水户，未取得许可证或不按照许可证要求排放污水的，严格依法追究法律责任。同时，加强对各类排水户及排水设施的动态监管，特别是大型综合体、沿街商铺等业态变化较快的区域，要加大监管力度，实时对管网图进行更新，防止出现新的错接、漏接、混接、溢流等情况。

5.强化工业企业监管，继续保持打击水环境违法行为的高压态势。对偷排、漏排以及超标排放水污染物等各类违法行为，依法严肃查处；触犯刑法的，依法追究刑事责任。

（六）严格验收

1.各区、县（市）、开发区要切实加强工程建设质量管控，落实施工图设计文件审查、工程质量安全监督与监理、施工许可、竣工测量以及档案验收移交等制度，确保工程质量。

2.严格创建验收标准，各区、县（市）、开发区要严格按照省、市“污水零直排区”创建和验收标准开展工业园区（工业集聚区）类、生活小区类和其他类建设单元以及镇（街道）“污水零直排区”建设的验收工作。

3.市级相关部门要做好指导服务工作，制定相应的调查、建设及验收标准，加强日常指导和督促。开展复核验收时，市级相关行业主管部门要发挥专业优势，对区、县（市）、开发区以及镇（街道）“污水零直排区”建设实质性措施进行全面审查把关。

三、步骤安排

（一）摸排筹备及试点阶段（2018年3月-12月）。全方位开展排查，全面厘清管网底账、污水处理设施处理能力、各类污染源。到2018年底，完成重点区块排摸，形成整治项目清单；完成各级各类“污水零直排区”实施方案或整治方案的编制和备案工作；以工业园区（工业集聚区）类和生活小区类为重点，继续推动“污水零直排区”建设试点工作，完成7个工业园区（工业集聚区）、220个生活小区和14个镇（街道）试点建设；全面排查水产养殖尾水排放情况，建立50个水产养殖尾水治理（改造）示范场（点）。

（二）全面实施阶段（2018年7月-2021年12月）。从2018年下半年开始，在总结试点经验和已掌握的排查底数基础上，统筹推进污水管网建设与改造，边排查边整改，大力推进严格的雨污分流、彻底的污水纳管和城镇污水处理设施的新、改、扩建和提标改造，着力深化入河（湖库）排污（水）口整治。各地要按照全市“污水零直排区”总体建设目标，统筹协调自身建设进度，原则上，到2019年底，各地40%以上镇（街道）达到“污水零直排区”建设标准；到2020年底，各地80%以上镇（街道）达到“污水零直排区”建设标准，力争40%以上区、县（市）、开发区基本达到“污水零直排区”建设标准；到2021年底，全市所有镇（街道）基本达到“污水零直排区”建设标准，各区、县（市）、开发区基本达到“污水零直排区”建设标准。

（三）建设验收阶段（2018年10月-2021年12月）。各区、县（市）、开发区根据辖区创建“污水零直排区”工作推进情况，分期分批开展创建验收工作。2018年试点建设及后续年度建设任务，应在当年年底前完成验收。验收通过后，抽查发现问题，经整改后复查仍不合格的，重新整治、验收。到2021年底，基本完成市级验收，建设成果得到持续巩固提升，城镇污水处理设施运维水平明显提高，全市基本建成“污水零直排区”。

四、职责分工

各区、县（市）政府（管委会）是所辖区域“污水零直排区”建设的责任主体，负责本辖区建设方案制定和组织实施，明确各部门职能分工，建立分工明确、行之有效的推进机制。

市级有关部门负责牵头制订创建“污水零直排区”工作有关技术要求和标准，并做好指导协调和监督考核等工作。

市治水办负责“污水零直排区”建设工作的指导、协调、督查、通报、考核等工作；组建“污水零直排区”建设工作技术组，加强建设工作的技术保障。

市建委负责指导督促生活小区类“污水零直排区”建设工作，牵头萧山区、余杭区、富阳区、临安区、桐庐县、建德市、淳安县、大江东产业集聚区“污水零直排区”建设的推进及督查、复核等工作；配合做好工业园区（工业集聚区）类和其它类“污水零直排区”建设工作；协同完成区、县（市）、开发区以及镇（街道）“污水零直排区”创建任务；牵头全市生活污水处理设施及配套管网、泵站建设；牵头督促指导上述区、县（市）排水管网信息化管理系统的建设和维护、“污水零直排”长效运维管理机制建立、排水许可证的核发和管理等工作；指导督促开展城镇污水处理厂提标改造及尾水再生利用，开展雨污分流和截污纳管的提升改造；指导开展相关设施管网建设的设计审查、质量监督和项目验收等工作；牵头农村生活污水治理设施运维管理；制定城镇污水处理设施建设三年行动计划、农村生活污水治理设施提标改造三年行动计划；加强建设工地排水的日常监管工作，规范排水行为。

市城管委负责指导督促生活小区类“污水零直排区”建设工作，牵头上城区、下城区、江干区、拱墅区、西湖区、滨江区、经济技术开发区、西湖风景名胜区“污水零直排区”建设的推进及督查、复核等工作；负责指导督促其它类“污水零直排区”建设工作；配合做好工业园区（工业集聚区）类“污水零直排区”建设工作；协同完成区、县（市）、开发区以及镇（街道）“污水零直排区”创建任务；牵头七格、城西污水系统运行调度、市政管网管理维护；牵头督促指导上述各区排水管网信息化管理系统的建设和维护、“污水零直排”长效运维管理机制建立、排水许可证的核发和管理等工作；指导督促雨污分流和截污纳管的提升改造，指导上述各区开展相关改造项目设计审查、质量监督和项目验收等工作；牵头制订雨污分流改造三年行动计划；牵头负责指导督促各城区做好绕城内入河（湖库）排污（水）口的排查、整治、标识设置，实现入河（湖库）排污（水）口身份证式管理；牵头负责指导督促各城区做好绕城内河道管理范围内违法建筑拆除，负责查处各类排水户违章排水行为，加大打击力度。

市环保局负责指导督促工业园区（工业集聚区）类“污水零直排区”建设工作，牵头工业园区（工业集聚区）类“污水零直排区”建设的推进及督查、复核等工作；配合做好其它类“污水零直排区”建设工作；协同完成区、县（市）、开发区以及镇（街道）“污水零直排区”创建任务；负责工业企业污水进入排水管网前预处理设施的监督工作，加强对环评审批和排污许可证的批后监管，强化对工业企业污水预处理设施和工业污水集中处理设施的监督检查，依法查处工业企业违法违规排污行为。

市农办负责指导和协调农村生活污水排查和治理工作，配合做好农村生活污水治理设施运维管理和提标改造工作。

市农业局负责指导和协调养殖场、屠宰场“污水零直排区”排查和建设工作，并配合开展验收；牵头负责水产养殖尾水生态化治理（改造）试点建设。

市发改委负责指导审核“污水零直排区”建设中建设项目的批准（核准或备案）；指导和督促省级产业聚集区、重大产业基地开展“污水零直排区”排查和建设工作，并配合开展验收；将各类企业、工商户等排水户的“违法排污”行为纳入“信用杭州”征信体系，引导企业、工商户自觉规范污水排放行为。

市经信委负责指导和督促工业企业、信息产业园区和中小企业（乡镇企业）开展“污水零直排区”排查和建设工作，配合开展验收工作。

市教育局负责指导和督促直属学校“污水零直排区”排查和建设工作，指导和督促各地开展其它各类学校、培训机构等开展“污水零直排区”排查和建设工作，并配合开展验收。

市科委负责督促高新技术产业开发区、高新技术特色产业基地等各类科技园区开展“污水零直排区”排查和建设工作，并配合开展验收；开展“污水零直排区”排查、处理设施和配套管网建设、相关设施运行维护等工作的技术保障。

市财政局负责“污水零直排区”建设的资金保障工作，切实保障“污水零直排区”相关重点工程建设经费；做好“污水零直排区”建设资金监管工作，确保发挥财政资金的最大效益。

市国土资源局负责优先保障“污水零直排区”建设工程用地；配合“污水零直排区”建设提供地下水监测相关信息。

市住保房管局负责在老旧住宅小区改造中协同开展阳台污水纳管工作；指导、协调和督促区、县（市）、开发区房管部门以及物业服务企业对住宅小区开展“污水零直排区”排查和建设工作，建立小区管网养护制度，做好养护工作，并配合开展验收。

市交通运输局负责指导督促港口码头、船舶锚泊服务区、高速公路服务区、客运场站、汽车维修等业主单位开展“污水零直排区”排查和建设工作，并配合开展验收。

市林水局牵头入河（湖库）排污（水）口整治工作，实现入河（湖库）排污（水）口身份证式管理；负责绕城外入河（湖库）排污（水）口的排查和标识设置，河道管理范围内违法建筑的拆除，加强新、改、扩建城镇污水处理设施的入河（湖库）排污（水）口设置审核，依法查处建设单位设置的、未经水行政主管部门审核同意的入河（湖库）排污（水）口。

市商务委负责指导和督促小餐饮、足浴保健、美容美发、洗衣等小行业以及农贸市场、省级及国家级经济开发区、海关特殊监管区开展“污水零直排区”排查和建设工作，并配合开展验收。

市卫计委负责指导和督促医疗卫生机构开展“污水零直排区”排查和建设工作，加强各类医疗污水、废液的规范处置管理，并配合开展验收。

市市场监管局负责指导和督促各类个体工商户和私营企业等开展“污水零直排区”排查和建设工作，并配合开展验收。

市旅委负责指导和督促星级酒店和A级旅游景区等开展“污水零直排区”排查和建设工作，并配合开展验收。

市规划局会同市建委、市城管委等部门开展杭州市污水专项规划实施评估，并与城市总体规划等相关规划结合做好污水系统布局优化研究，修编杭州市污水工程专业规划；为建设行动提供测绘地理信息技术保障，对排水管网信息化建设提供地理信息公共服务平台支撑。

市城投集团负责主城区市管污水管网运行和养护工作，会同各城区做好混接点核实和整改核定等工作，对主、次干管及污水收集支管的混接点进行动态排查；做好拆迁地区污水排放核查工作，确保无雨水、河水进入污水系统；开展沿河主、次干管，截污管及截流井等河水倒灌点排查工作，消除河水倒灌现象。

五、工作要求

（一）加强组织领导

“污水零直排区”建设行动是当前及今后几年深入推进“五水共治”的重点工作，是改善全市水环境质量的关键举措，是防止水质反弹的治本之策，各地各部门要高度重视，加强组织领导，切实抓出成效。各级建设、城管、环保、农办、农业、发改、经信、教育、科技、财政、国土、房管、交通运输、水利、商务、卫计、市场监管、旅游、规划、水务等有关部门要各司其职，各负其责，密切协作，协同推进。

（二）精心组织实施

各地要精心安排、周密部署、细化要求、明确分工，确保建设工作有序有效推进。各区、县（市）、开发区治水办牵头制定本地区建设方案，督促指导相关单位科学编制“污水零直排区”建设实施方案或整改方案，并形成问题清单、任务清单、项目清单、责任清单，逐项制定整改计划。坚持规划引领，在污水管网和处理设施建设布局上要区域统筹协调。坚持部门协同，特别是在“散、乱、污”行业整治工作中要多措并举，形成合力。坚持打组合拳，建设工作与“三改一拆”、小城镇环境综合整治等多管齐下。

（三）落实要素保障

建立政府引导、市场推动、社会参与的投融资机制，各级财政要加大资金支持和保障力度。结合“最多跑一次”审批制度改革，对建设项目开通绿色通道，加快审批流程。强化技术保障，各区、县（市）、开发区要成立建设工作技术组，积极引进第三方力量开展建设，大力推广使用排水管道电视检测等探测技术，结合海绵城市建设工作，切实加强对设计、施工、监理、长效运维等单位的监督监管。各地要牢固树立质量第一的意识，严格落实工程建设相关标准与验收要求，确保把建设工程做成放心优质工程。

（四）强化督查考核

将“污水零直排区”建设作为各地各部门相关督查的重点内容，对建设工作组织、进度、质量、成效等进行全方位多层次督查。各级治水办要加强对辖区“污水零直排区”建设工作的督促、检查和指导，对工作不力、进展缓慢的地区要切实加强督查督办。建立健全督查考核机制，把“污水零直排区”建设工作纳入各地“五水共治”重点考核内容，考核结果与年度大禹鼎推荐挂钩。

（五）落实长效管理

建立雨、污水管网长效管理机制，落实监管和养护人员，确定管理和养护职责。落实养护经费，确定各类“污水零直排”设施养护定额，明确生活小区类经费保障。通过排水管网信息化管理系统，对管网改迁、设施移交、业态调整、水量变化等信息进行动态监管。建立排水管理、养护、执法“三合一”联动机制，结合河长制、湖长制，及时发现并查处违章排水行为。落实其他类排水许可批后监管责任，按照排水户批后监管要求开展定期水质监测和雨污分流检查工作。

（六）加强宣传引导

充分发挥电视、广播、网络、微信、微博等媒介的舆论导向作用，积极引导各类社会团体、民间组织、志愿者队伍参与建设活动，及时总结推广好典型、好经验、好做法。加强涉水方面法律法规规章标准宣传，增强企业商户环保自律意识，自觉履行治水社会责任。加强信息公开，拓宽公众参与平台，畅通监督渠道，积极营造全社会关心、支持、参与建设的浓厚氛围。

附件

市级有关单位名单

市建委、市城管委、市环保局、市农办、市农业局、市发改委、市经信委、市教育局、市科委、市财政局、市国土资源局、市住保房管局、市交通运输局、市林水局、市商务委、市卫计委、市市场监管局、市旅委、市规划局、市城投集团

抄送：省治水办（河长办），市政府办公厅城建城管处，各区、县（市）治水办（河长办），杭州经济技术开发区、大江东产业集聚区、西湖风景名胜区治水办（河长办）

杭州市“五水共治”领导小组办公室             2018年7月12日印发